Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

25.03.2014                                                                                                               № 138

Об утверждении плана мероприятий по разработке муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области и адресной инвестиционной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 год и последующие годы

В связи с переходом Тонкинского муниципального района Нижегородской области с 2015 года на программный бюджет администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области и адресной инвестиционной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 год и последующие годы (далее План).

- Руководителям структурных подразделений администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области обеспечить разработку муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области в соответствии с Планом.

- Заместителям главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области А.В.Баеву Ю.А.Смирнову, С.А.Скворцову, П.В.Прадедову обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

Глава администрации                                                                                  Т.Ф.Кузнецова

- Утвержден

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 25.03.2014 г. N 138

План мероприятий по разработке муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 год и последующие годы

|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-подготовительный этап разработки муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочих групп по разработке муниципальных программ | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ, соисполнители муниципальных программ | Март 2014 г |
| 1.2 | Проведение методических консультаций по разработке муниципальных программ | Отдел экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района, Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района | Постоянно |
| 1.3 | Направление в адрес муниципальных заказчиков- координаторов муниципальных программ: - индексов-дефляторов для определения объёмов финансирования по проектам муниципальных программ - методических рекомендаций по расчёту предельных объёмов финансирования по муниципальных программам | Отдел экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района, Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района |  |
| 2.Разработка проектов муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отдельных разделов и подпрограмм проектов муниципальных программ (с учётом объёмов финансирования, предусмотренных Законом об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг и объектов капитального строительства, включённых в государственную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016 гг») | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | апрель 2014 г. |
| 2.2 | Отработка с органами исполнительной власти Нижегородской области вопросов по включению мероприятий и условий софинансирования по мероприятиям и объектам государственных программ Нижегородской области | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | Апрель 2014 г |
| 2.3 | Направление на рассмотрение в отдел экономики администрации Тонкинского муниципального района и управление финансов проектов муниципальных программ | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | Май 2014 г |
| 2.4 | Доработка проектов муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | Июнь 2014 г |
| 2.5 | Утверждение муниципальных программ администрации Тонкинского муниципального района | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | До 1 августа 2014 г |
| 2.6. | Внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с Решением о районном бюджете на 2015 год. | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | До 1 января очередного года |