Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

27.03.2014                                                                                                             № 142

| Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |
| --- | --- |

В целях  перехода Тонкинского муниципального района  Нижегородской области с 2015 года на программный бюджет  администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, согласно приложения 1.

# 2. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, согласно приложения 2.

3.Признать утратившими силу:

- постановление  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 20.05.2009 № 84 «Об утверждении  положения о порядке разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ   Тонкинского  муниципального района и порядка  ведения   реестра  ведомственных целевых программ   Тонкинского  муниципального района»;

- постановление  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 22.08.2013   № 517  «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга эффективности реализации   муниципальных программ и ведомственных целевых программ    Тонкинского муниципального                                                                      района Нижегородской области»;

- постановление  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 22.08.2013 № 518 «Об утверждении  положения о порядке разработки, утверждения и реализации    муниципальных  программ   Тонкинского  муниципального района Нижегородской области, порядка  ведения   реестра    муниципальных   программ   Тонкинского  муниципального района Нижегородской области»;

- постановление  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2011 № 740 «О внесении изменений в постановления администрации Тонкинского муниципального района от 18.05.2009  № 78 и от  18.05.2009  № 84»;

- постановление  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 28.08.2013 № 539 .

4.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и предпринимательству Ю.А.Смирнова.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением пункта 3, вступающего в силу с 1 января 2015 года.

Глава администрации                                                                                   Т.Ф.Кузнецова

Приложение 1

к постановлению

администрации Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от             №

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Порядок)

# I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Тонкинского района Нижегородской области, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Разработка и реализация муниципальной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее –  муниципальная программа) осуществляется   органом местного самоуправления или структурным подразделением администрации Тонкинского муниципального района  Нижегородской области, определенным  администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области в качестве муниципального заказчика - координатора муниципальной программы (далее – муниципальный заказчик - координатор), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления или структурными подразделениями администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на  3 года.

По решению  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области могут устанавливаться иные сроки реализации муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

1.4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы.

1.5.Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

# II. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке

2.1. Муниципальная программа Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальная программа) – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Программа состоит из подпрограмм муниципальной программы, которые должны быть направлены на решение конкретных задач муниципальной программы.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках   муниципальной программы.

2.3. Перечень  муниципальных программ (далее – Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах  Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утверждаемый  администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;

в) наименование соисполнителей муниципальной программы.

Внесение изменений в Перечень производится по решению  администрации Тонкинского муниципального  района Нижегородской области.

2.4. Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы - орган местного самоуправления или структурное подразделение администрации  Тонкинского муниципального района  Нижегородской области, определенный ответственным в соответствии с Перечнем и обладающий соответствующими полномочиями.

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной  программы в соответствии, настоящим Порядком и иными правовыми актами    администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

2.5. Соисполнители муниципальной программы –  органы местного самоуправления или структурные подразделения администрации Тонкинского муниципального района  Нижегородской области, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.6. План реализации муниципальной  программы – перечень мероприятий муниципальной программы, включающий мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения (строительства, реконструкции), непосредственных результатов реализации мероприятий, бюджетных ассигнований, а также информации о финансировании из других источников.

2.7. Годовой отчет по исполнению муниципальной программы – отчет, составленный муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы по итогам каждого года ее реализации.

2.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка исполнения бюджетных ассигнований и достижения запланированных индикаторов.

2.9. Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,  степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

2.10. Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия муниципальной программы.

III. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется, исходя из следующих принципов:

- соответствия стратегическим целям развития Тонкинского муниципального района;

- соответствия аналогичным государственным программам Нижегородской области и Российской Федерации (при наличии);

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов).

3.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) текстовую часть программы, которая содержит:

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Тонкинского муниципального районного Нижегородской области, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);

- информацию по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению за счет всех источников финансирования муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы;

в) подпрограммы реализуемые в составе муниципальной программы;

г) аналитическое распределение средств подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам муниципальной программы;

д) методику оценки эффективности и оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;

е) условия предоставления и методику расчета субсидий бюджетам поселений Тонкинского муниципального района   Нижегородской области, включая уровень софинансирования из местных бюджетов (в случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных  образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области).

Подробные указания по разработке каждого элемента программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области   (далее – Методические рекомендации).

# IV. Полномочия муниципального заказчика-координатора и соисполнителей  при разработке и реализации муниципальных программ

4.1. Муниципальный заказчик-координатор:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в  Координационный совет по рассмотрению муниципальных программ Тонкинского муниципального  района Нижегородской области (далее - Координационный совет), а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и выносит на рассмотрение  Координационного совета предложения по корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет по запросу  отдела экономики и прогнозирования и управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области   сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы  отдела экономики и прогнозирования  и управления финансов  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

ж) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

з) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет и представляет их в отдел экономики и прогнозирования  и управление финансов  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

4.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий  муниципальной  программы в рамках своей компетенции;

б) предоставляют в части своей компетенции предложения муниципальному заказчику-координатору по корректировке муниципальной программы;

в) представляют в установленные сроки муниципальному заказчику-координатору необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и прогнозирования  и управления финансов  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют муниципальному заказчику-координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

д) представляют муниципальному заказчику-координатору копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

# V. Формирование и утверждение муниципальной программы

5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Проект перечня формируется  управлением финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области,  проходит обсуждение в Координационном совете и  утверждается администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

5.2. Разработка проекта муниципальной программы производится муниципальным заказчиком - координатором совместно с соисполнителями.

# 5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

5.4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление  иных межбюджетных трансфертов бюджетам   муниципальных образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам.

Условия и методика расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов в виде субсидий бюджетам поселений Тонкинского муниципального района   Нижегородской области, включая уровень софинансирования из бюджетов поселений, устанавливаются в рамках муниципальной  программы отдельным приложением.

Уровень софинансирования по строительству, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, определяется в порядке, установленном  администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области в отношении адресной инвестиционной программы  Тонкинского муниципального района.

Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов в виде субсидий и достоверность представляемой отчетности несут  органы местного самоуправления муниципальных образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

5.5. К проекту  муниципальной программы, направляемой на согласование, кроме документов, представленных в соответствии с  нормативно-правовыми актами  Тонкинского муниципального района Нижегородской  области, в обязательном порядке прилагаются:

- финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовывать за счет средств районного бюджета. Расчет производится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям;

- проект плана реализации муниципальной программы на первый год и плановый период реализации (по форме, представленной в приложении 2 к Методическим рекомендациям);

- документы согласно требованиям, изложенным в постановлении Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области»;

- соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы с предприятиями, организациями, органами местного самоуправления, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной программы.

5.6. После согласования с заинтересованными органами местного самоуправления или структурными подразделениями администрации Тонкинского муниципального района   проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с  управлением финансов администрации Тонкинского муниципального района  Нижегородской области и обсуждению на Координационном совете  в течение 30 рабочих дней с момента поступления муниципальной программы на рассмотрение.

5.7. Муниципальные программы   утверждаются до внесения проекта районного бюджета на очередной финансовый год в  Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Нормативные правовые акты, определяющие механизмы осуществления финансирования мероприятий муниципальной программы утверждаются до начала финансового года.

5.8. В целях обеспечения выполнения переданных  полномочий муниципальной программой предусматривается предоставление иных трансфертов  в виде субвенций бюджетам поселений.

5.9. Муниципальные  программы утверждаются постановлением  администрации Тонкинского муниципального  района Нижегородской области.

# VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Тонкинского муниципального района Нижегородской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается  решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для  муниципальных нужд Тонкинского муниципального района Нижегородской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных и муниципальных автономных учреждений в рамках муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном  администрацией Тонкинского муниципального района в отношении адресной инвестиционной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

6.3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки  проекта решения Земского собрания о внесении изменений в  решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

6.4. Внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с Решением о бюджете производится до 1 января очередного года.

6.5.Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приводится по годам реализации муниципальной программы  с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета (по муниципальному заказчику-координатору и соисполнителям муниципальной программы) по форме, установленной в таблице 5 Методических рекомендаций.

6.6. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание   аппарата  органа местного самоуправления или структурного подразделения администрации Тонкинского муниципального района   Нижегородской области, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы) указываются в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы». Данная подпрограмма формируется в рамках каждой муниципальной программы.

Расходы на содержание аппарата субъекта бюджетного планирования Тонкинского муниципального района  Нижегородской области, являющихся соисполнителями муниципальной программы, относятся к непрограммным расходам и в муниципальную программу не включаются.

6.7. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта  районного  бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

# VII. Реализация и контроль за ходом выполнения

# муниципальной программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором, текущее управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), включенных в адресную инвестиционную программу Тонкинского муниципального района Нижегородской области, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в течение трех недель после принятия Земским собранием Тонкинского муниципального района Нижегородской области  решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 1 января очередного финансового года.

7.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе муниципального заказчика-координатора либо во исполнение поручений  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

Муниципальный заказчик - координатор по согласованию с соисполнителями подготавливает предложения  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области  о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством  в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

7.4. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет  администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

# VIII. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности

8.1. Мониторинг реализации муниципальной  программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальной  программы, реализуемые на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

8.3. Соисполнители муниципальной программы представляют муниципальной заказчику-координатору:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

8.4. Муниципальный заказчик-координатор на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики  и прогнозирования администрации Тонкинского района Нижегородской области в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с формами, установленными  отделом экономики и прогнозирования, сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы согласно приложению 1 к Методическим рекомендациям.

8.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - оценка эффективности) осуществляется муниципальным заказчиком-координатором на основе основных положений методики оценки эффективности муниципальной программы, представленных в разделе 5 Методических рекомендаций.

8.6. Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в  отдел  экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области информацию о кассовых расходах орайонного бюджета на реализацию муниципальных программ;

- ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в  отдел экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

8.7. Отдел экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области на основании данных муниципальных заказчиков – координаторов:

- ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ;

- ежегодно, до 15 мая года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ,

- информирует  главу администрации  Тонкинского муниципального района Нижегородской области об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных  программ.

8.8. Итоги реализации муниципальных программы при необходимости заслушиваются   администрацией  Тонкинского муниципального района  Нижегородской области.

Информация к заседанию готовится муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями на основании годового отчета.

8.9. Основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных программ размещаются на официальном сайте  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.10. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ осуществляется  отделом экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в порядке, определенном  администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

________________

Приложение 2

к постановлению     администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от  _______   № _____

# Методические рекомендации по разработке и реализации

# муниципальных программ Тонкинского муниципального района

# Нижегородской области

Муниципальная программа должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

- быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей муниципальной  программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников и местных бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

- иметь методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- соответствовать полномочиям, функциям муниципального заказчика- координатора, соисполнителей.

- Макет  муниципальной программы

- Тонкинского муниципального района Нижегородской области,

- планируемой к реализации с 2015 года (согласно перечню  муниципальных программ, утвержденному _____________  от  ____________ №  ( далее - Перечень)

Наименование  муниципальной программы (в соответствии с Перечнем).

- 1. Паспорт муниципальной  программы

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Указывается субъект бюджетного планирования, определенный ответственным в соответствии с Перечнем. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Указываются ВСЕ субъекты, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации программы. |
| Подпрограммы программы | Указываются ВСЕ подпрограммы, реализуемые в составе программы. |
| Цели программы | Цель муниципальной программы должна соответствовать: - цели аналогичной федеральной или региональнойгоспрограммы (при наличии) Формулировка цели в паспорте программы должна быть идентична формулировке в разделе 2.2. программы. |
| Задачи программы | Указываются все задачи программы. Это цели подпрограмм, включенных в программу района. Формулировки задач в паспорте муниципальной программы должны быть идентичны формулировкам в разделе 2.2. программы. |
| Этапы и сроки реализации программы | Указывается срок реализации программы и этапы ее реализации. В случае разбивки программы на несколько этапов по итогам каждого этапа необходимо определить промежуточные результаты реализации программы (подробное описание каждого этапа необходимо провести в разделе 2.3.). |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | В данном разделе излагаются объемы финансирования программы только из районного бюджета в целом и по подпрограммам излагаются с разбивкой по годам. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Необходимо перечислить индикаторы программы и основные непосредственные результаты реализации программы, указав значения по итогам реализации программы. В случае наличия в программе нескольких этапов необходимо предусмотреть указание значений индикаторов и непосредственных результатов по итогам каждого этапа. |

1.1. Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы».

1.2.Объем ассигнований  районного бюджета на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию муниципальной программы по подпрограммам  муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

В разделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.).

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной  политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.

2.2. Цели, задачи.

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены, должны соответствовать   полномочиям органов местного самоуправления.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение цели (целей) муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальной функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной  программы.

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм.

В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная  программа разрабатывается на период установленный администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области. По решению администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области могут устанавливаться иные сроки реализации муниципальной программ.

На основе последовательности решения задач государственной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации государственной программы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

## Таблица  1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименова-ние мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполните-ли меро прия тий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | … | Всего |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае наличия в муниципальной программе мероприятий инвестиционного характера, в программе указывается обобщенное наименование мероприятия (к примеру: «укрепление материально-технической базы»; «строительство объектов образования», «обеспечение коммунальной инфраструктурой»).

Перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) указывается в плане реализации муниципальной программы в соответствии с объектами, включенными в адресную инвестиционную программу Тонкинского муниципального района Нижегородской области на аналогичный период.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.

Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,   степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

- Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измере ния | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |  |

2.6. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

В данном разделе необходимо указать все НПА (со сроками их принятия), направленные на достижение цели муниципальной программы согласно таблице 3.

- Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответствен ный исполни- тель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| 1. | НПА 1 |  |  |  |
| 2. | НПА 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

2.7. В случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из  районного бюджета бюджетам муниципальных  образований района необходимо включить раздел 2.7.

В данном разделе необходимо указать:

- обоснование мер по координации деятельности ОМСУ для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

- прогнозируемый объем расходов из местного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы;

- условия предоставления субсидий и методику их расчета.

В случае, если в рамках  муниципальной программы предоставление субсидий   не предусмотрено, об этом необходимо указать в разделе 2.7.

2.8. Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальной услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей  муниципальных заданий по этапам реализации программы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных  заданий отражается по форме согласно таблице 4.

- Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы орайонного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | 1 год планового периода |  | 2 год планового периода | очередной год | 1 год планового периода | 2 год плановогопериода |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование и содержание услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

При этом сводные показатели муниципальных заданий могут быть использованы в качестве непосредственных результатов  муниципальной программы.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению  муниципальной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной  программы) отражается по форме согласно таблицам 5 - 6.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |
| Наименование муниципальнойпрограммы |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | исполнитель |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" <*> |  | Муниципальный заказчик- координатор |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

- Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименованиеподпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очеред ной год | 1-й год планового периода | 2 год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | расходы районного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 1 |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | расходы районного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | расходы местных бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства нселения) |  |  |  |  |

2.10. В случае участия в реализации  муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием  администрации Тонкинского муниципального района, общественных,     иных организаций, а также внебюджетных фондов -   муниципальная программа должна содержать соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию  муниципальной программы. Данные о прогнозных расходах указываются в таблице 6.

Дублируем таблицу 6 (раздел 2.9.) в разделе 2.10 для наиболее полного отражения информации по финансовым затратам на  муниципальную программу из всех источников финансирования

2.11. Анализ рисков реализации  муниципальной программы.

В данном разделе необходимо указать риски реализации  муниципальной программы и описать меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  муниципальной программы. Для этого раздел 2.11. должен в себя включать:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на реализацию муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации   муниципальной программы.

- 3. Подпрограммы   муниципальной программы

3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью  муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

3.2.1. Паспорт подпрограммы.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта  муниципальной программы.

3.2.3. Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:

а) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития (аналогичен разделу 2.1. госпрограммы);

б) включает несколько направлений:

- приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

- цели и задачи (аналогичен разделу 2.2.)

- показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач (аналогичен разделу 2.5.),

- описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы (аналогичен разделу 2.3.);

в) характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы (аналогичен разделу 2.7.)

г) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (аналогичен разделу 2.9.);

д) анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы (аналогичен разделу 2.11.).

Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов  муниципальной программы.

- 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Данная подпрограмма формируется в рамках каждой  муниципальной программы, так как в ней учтены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления органов  местного самоуправления или структурных подразделений администрации Тонкинского муниципального района, являющихся  муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы).

При этом расходы на содержание аппарата, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

Расходы представляются по форме согласно таблице 7.

- Таблица 7. Аналитическое распределение средств  районного

бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"

по подпрограммам (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего) |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы производится  муниципальным заказчиком-координатором в соответствии с методикой, разрабатываемой  муниципальным заказчиком-координатором при разработке муниципальной программы.

Данная методика муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации  муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности  муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Методика оценки эффективности  муниципальной программы должна включать в себя:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы в целом;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств областного бюджета;

3) степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки планируемой эффективности  муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных значений:

- индикаторов,

- непосредственных результатов,

- мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации  муниципальной программы применяются:

а) экономическая эффективность, учитывает оценку вклада  муниципальной программы в экономическое развитие  муниципального района, оценку влияния индикаторов муниципальной  программы на различные сферы экономики  района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации  муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района;

б) социальная эффективность, учитывает ожидаемый вклад реализации муниципальной  программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

# Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований  районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований районного  бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций – по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

на реализацию  муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | исполнитель |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации  муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, а также средств юридических лиц на реализацию  муниципальной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

| Статус | Наименова ние | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7)юридические лица |  |  |
|  |  | (8)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7)юридические лица |  |  |
| … |  | (8)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, местных бюджетов муниципальных образований, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Раздел 2 Отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно Таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной  программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно Таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности государственной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры  муниципальной программы.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1. |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Раздел 4 Отчета.  Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в  муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации Тонкинского муниципального Нижегородской области.

Раздел 5 Отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости  отдел экономики и прогнозирования  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы на очередной год ее реализации и плановый период представляется в управление финансов и   отдел экономики и прогнозирования   администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области   вместе с проектом муниципальной программы.

В план реализации подлежат включению:

- все основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы с указанием мероприятий, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) указывается в плане реализации муниципальной программы в соответствии с объектами, включенными в адресную инвестиционную программу Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Наименование, местоположение, сроки строительства/реконструкции/ проектирования объектов и объемы финансирования объектов, включенных в план реализации муниципальной программы должны соответствовать  наименованию, местоположению, срокам строительства/реконструкции/ проектирования объектов и объемам финансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Нижегородской области.

Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы представляется по форме:

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответст-венный исполни тель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Об ластной бюджет | Феде Раль ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие исто чники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 /Объект 1.1.1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2/ Объект 1.1.2. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |

Вместе с планом реализации должно представляться краткое обоснование необходимости каждого мероприятия для достижения непосредственного результата соответствующего основного мероприятия подпрограммы  муниципальной программы.

_________________