Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

19.07.2021                                                                                                        № 261

Об утверждении Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 17.11.2015 № 629 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период», в целях разработки прогноза социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (субъектам бюджетного планирования) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию районного бюджета разрешить управлению финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные Планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Смирнова Ю.А. и начальника управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Соловьеву Е.В.

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

От 19.07.2021 № 261

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Субъекты бюджетного планирования | До 3 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 2. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2022-2024 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | Субъекты бюджетного планирования | До 3 августа 2021 года | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 3. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2022-2024 годы по фонду оплаты труда работающих в организациях, финансируемых из консолидированного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в том числе по отраслям образование, физическая культура и спорт, культура | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 3 августа 2021 года | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 4. | Прогнозы социально-экономического развития территории на 2022 год и на период до 2024 года по формам и показателям, подготовленным отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Органы местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 3 августа 2021 года | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 5. | Прогнозы развития подведомственных видов экономической деятельности, включающие в себя: - основные показатели развития на 2022 год и на период до 2024 года, разработанные с учетом сценарных условий и макроэкономических пропорций развития муниципального района, намерений хозяйствующих субъектов, анализа итогов развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2020 году и оценки реализации прогноза 2021 года; - необходимые расчеты, обоснования и пояснительную записку; - перечень проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе; - перечень приоритетных задач и инвестиционных проектов в 2022 году и на период до 2024 года | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | До 3 августа 2021 года | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 6. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | До 10 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 7. | Прожиточный минимум по Тонкинскому муниципальному району Нижегородской области по итогам 2020 года | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 5 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 8. | Реестр утвержденных муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области и проектов муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 20 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 9. | Фактические данные за 2020 год, ожидаемая оценка за 2021 год и прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2022-2024 годы: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - фонд оплаты труда; - среднегодовая численность, занятых в экономике (в т.ч. формирующих фонд оплаты труда); - прибыль прибыльных организаций | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 3 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 10. | Предварительный прогноз социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2022-2024 год | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 26 июля 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 11. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений в разрезе отраслей, органов местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 17 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 12. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений на 2022-2024 годы | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 3 августа 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 13. | Проект постановления администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 17 сентября 2021 года | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области Нижегородской области (для обсуждения) |
| 14. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 5 октября 2021 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 15. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 5 октября 2021 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 16. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по отраслям «Образование» и «Культура» | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 7 октября 2021 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 17. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 21 сентября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 18. | Расчет объемов средств в целях софинансирования субсидий из областного бюджета | Субъекты бюджетного планирования | До 30 сентября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 19. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 21 сентября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 20. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2022-2024 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 21 сентября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 21. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2008 № 210 «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах и порядка учета результатов мониторинга при формировании проекта бюджета Тонкинского муниципального района» (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 21 сентября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 22. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 21 сентября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 23. | Формирование прогноза консолидированного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области и проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 9 ноября 2021 года |  |
| 24. | Проекты постановлений администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области о внесении изменений в муниципальные программы | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | До 21 сентября 2021 года | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 25. | Проект постановления администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области «О прогнозе социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и на период до 2024 года» | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 9 ноября 2021 года | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 26. | Проект решения Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 11 ноября 2021 года | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 27. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Субъекты бюджетного планирования | В течение 5 дней после одобрения администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области проекта решения о бюджете | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 28. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, финансируемых в 2022-2024 годах | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | 26 октября 2021 года | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 29. | Прогноз социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на период до 2024 года) | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 12 ноября 2021 года | Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 30. | Проект решения Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 15 ноября 2021 года | Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 31. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 15 ноября 2021 года | Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 32. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | До 15 ноября 2021 года | Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области |