Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

10.04.2018		                                                                                                        №148

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками для индивидуального жилищного строительства и обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Во исполнение п.5.4. Поручения от 5 марта 2018 года №Пр-001-16/18-0-0  Губернатора Нижегородской области, в целях реализации Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками для индивидуального жилищного строительства и обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А. Скворцова.

Глава администрации                                                                                          А.В. Баев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от  10.04.2018  № 148

План мероприятий («дорожной карты») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками для индивидуального жилищного строительства и обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Земельные участки в р.п. Тонкино |  |  |
| 1 | Определение точек подключения инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций. | Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 мес. |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (при необходимости). | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 6 мес. |
| 3 | Подготовка и согласование проекта планировки и межевания территории в р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2 мес. |
| 4 | Проведение кадастровых работ с целью формирования земельных участков для ИЖС и регистрации права на вновь сформированные участки. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2 мес. |
| 5 | Проведение работ по освобождению территории от зелёных насаждений (при необходимости). | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области | 1 мес. |
| 6 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках в р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области. | Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 3 мес. |
| 7 | Резервирование средств муниципального бюджета на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области. | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 3 мес. |
| 8 | Подача заявки на предоставление субсидии областного бюджета бюджету (наименование муниципального образования) на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям (при необходимости). | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 мес. |
| 9 | Организация конкурсного отбора подрядчиков и заключение муниципальных контрактов на строительство объектов инженерной инфраструктуры. | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 3 мес. |
| 10 | Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 3 мес. |
| 11 | Подписание актов приема-передачи вновь построенных объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области. | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 мес. |
| 12 | Согласование технологического присоединения вновь построенных объектов инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций. | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области, Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 мес. |
| 13 | Формирование и утверждение перечней земельных участков для предоставления многодетным семьям, состоящим на учёте в р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 мес. |
| 14 | Организация жеребьёвок земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 мес. |
|  | Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 10 ед. |  |  |