Приложение

-10-913/15

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

(за январь-декабрь 2019 года)

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Администрация Тонкинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь-декабрь 2019 год |  |

| № п/п (в соответ-ствии с «дорож-ной картой») | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2020) | Наименование целевого показателя (в соответствии с «дорожной картой») | Значение целевого показателя Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение за 2018 год | Плановое значение на 2019 год (в соответствии с «дорожной картой) | Фактическое значение за январь-декабрь 2019 года (по состоянию на 01.01.2020) |  |  |
| 1. | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Анализ практики реализа-ции государственных функ-ций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Рос-сийской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответ-ствия такой практики стать-ям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите кон-куренции» | За отчетный год нарушений в части защиты конкуренции со стороны ФАС не выявлено. Администрацией Тонкинского муниципального района на постоянной основе проводится анализ правоприменительной практики и доведение ее до муниципальных учреждений и предприятий | Число нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и ОМСУ Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 15 и 16), ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Нижегородской области или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Сокращение количества муниципальных предприя-тий на конкурентных рын-ках Нижегородской области | По состоянию на 01.01.20г.на территории Тонкинского муниципального района осуществляют свою деятельность 3 муниципальных предприятия | Количество ликвидированных и реорганизованных муниципальных унитарных предприятий, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.4 | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Проводятся на постоянной основе | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур. | постоянно | постоянно | постоянно |  |  |
| 1.4.7 | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области (повышение качества работы действующих предприятий, сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | Результаты деятельности муниципальных предприятий рассматриваются на заседаниях балансовой комиссии. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную дея-тельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 66,7 | 66,7 | Итоги деятельности муниципальных предприятий проводятся |  |  |
| 1.6. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Анализ целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, выявление неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, их передача негосударственным (немуниципальным) организациям (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура) | На 01.01.2020 отсутствуют используемые не по назначению объекты недвижимого имущества социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности | Доля государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, используемых по назначению, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.11. | Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Нижегородской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области, являющегося уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по содействию развитию конкуренции (в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области | Информация о муниципальном имуществе Тонкинского муниципального района Нижегородской области и поселений, входящих в состав Тонкинского муниципального района Нижегородской области, размещена на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет, и подлежит ежемесячному обновлению в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, на сновании Постановления администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 30.08.2018 № 371 «О раскрытии информации о муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области» | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области | да | да | да |  |  |
| 1.11.5. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование | Информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Тонкинского муниципального района Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 11.12.2019 №344 | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на официальном сайте Правительства Нижегородской области и сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» | да | да | да |  |  |
| 1.25. | Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами исполнительной власти Нижегородской области и ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.4. | Организация ОМСУ работы по внедрению антимонопольного комплаенса | Принято постановление ад- министрации Тонкинского муниципального района Ниж. обл. от 24.10.2019 №5188 «Об утверждении Положения об организации в администрации Тонкинского района(ее структурных подразделений) системы внутренннего обеспечения соответствия требова- ниям антимонопольного за- конодательства (антимоно- польного комплаенса) в http://www.tonkino.ru/2019-god/ | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» муниципальных правовых актов о внедрении антимонопольного комплаенса | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1.29. | Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29.6 | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Проведен мониторинг деятельности МУП «Коммунальник» | Количество проведенных мониторингов, ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарные рынки для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, предусмотренные приложением к Стандарту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Развитие муниципально-частного партнёрства по организации дошкольного образования (предоставление индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе муниципальных помещений для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | На территории Тонкинского муниципального района частных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы-не имеется . | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.10. | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. | Проведение инвентаризации действующих мест погребения | Ритуальные услуги на территории Тонкинского района оказывает 1 организация (индивидуальный предприниматель) | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (доля выручки организаций частной формы собственности, от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), за исклю-чением выручки от оказа-ния услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ), % |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству | В течении отчетного периода в части благоустройства городской среды проведены торги ,по итогам которых заключены муниципальные контракты на общую сумму 3,4 млн руб. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (доля объема выручки организаций частной формы собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов), % | 100 | 60 | 100 |  |  |
| 2.13.2 | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех участников рынка | В торгах участвовали только частные организации | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (доля объема выручки организаций частной формы собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов), % | 100 | Не менее 60 | 100 |  |  |
| 2.13.3 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Проведены опросы населения в сельских населенных пунктах, реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий, и ремонту автомобильных дорог. | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | 82 | 20 | 100 |  |  |
| 2.13.4 | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта «Местные инициативы» | В 2019году реализованы 9 проектов «Местные инициативы» На 2020год готовится проектно–сметная документация по 10 проектам. | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта «Местные инициативы», ед. | 9 | 8 | 9 |  |  |
| 2.14 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06 февраля 2006 г. № 75. | Многоквартирные дома в Тонкинском муниципальном районе находятся в непосредственном управлении. Необходимости в проведении конкурсов по отбору управляющей организации не требуется. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имуще-ства собственников поме-щений в многоквартирном доме (доля общей площади по-мещений, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности в общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товариществ собственни-ков жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осу-ществляющих деятель-ность по управлению многоквартирными домами), % |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1 | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | Конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам-не проводились | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.18.2 | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Нелегальных перевозчиков на территории Тонкинского муниципального района-не выявлено. Перевозки пассажиров транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет ООО «Автомобилист» г. Урень. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.19 | Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Совместные мероприятия не проводились. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.19.2 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке | В 2019году конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемых тарифам- не проводились. | Доля межмуниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа межмуниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, % | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, % |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1 | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах государственной и муниципальной собственности на территории Нижегородской области по мере поступления запросов от организаций-операторов | Услуги электросвязи в городском округе предоставляет Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Жителям городского округа предоставляются услуги внутризоновой, международной, междугородней и местной телефонной связи, IP-TV, IP- телефония, телеграфная связь, установка телефонных аппаратов, подключение к сети «Интернет». Имеются базовые станции сотовой связи - МТС,, Теле2,Билайн, Мегафон | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к показателям 2018 года, % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.30 | Рынок переработки водных биоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.2 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления государственной поддержки организациям, осуществления государственных и муниципальных закупок. | Субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления государственной поддержки организациям оказываются консультационные услуги. В Тонкинском муниципальном районе организаций по переработки водных биоресурсов-не имеется. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов (доля объема продукции, произведенной из водных биоресурсов организациями частной формы собственности, в общем объеме продукции всех хозяйствующих субъектов), % |  |  |  |  |  |
| 2.30.3 | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех организаций, действующих на рынке | Созданы условия для равноправного участия в муниципальных закупках для всех организаций. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов (доля объема продукции, произведенной из водных биоресурсов организациями частной формы собственности, в общем объеме продукции всех хозяйствующих субъектов), % |  |  |  |  |  |

В случае невыполнения мероприятия/недостижения планового значения показателя необходимо представить обоснование причин невыполнения.