Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

31.07.2014 года                                                                                                          № 403

Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области

В целях формирования современной  системы образования на территории Тонкинского муниципального района   Нижегородской области администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области                                                           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области" (далее - Программа).

2. Управлению   финансов   администрации Тонкинского муниципального района  Нижегородской области предусматривать в районном  бюджете средства на финансирование мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 15 января 2014 года №19 «Об утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года»

4.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района А.В.Баева.

Глава администрации                                                                                  Т.Ф.Кузнецова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 31.07.2014 № 403

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(далее - Программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 3. Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 "Развитие общего образования"; подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"; подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"; подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе"; подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области"; подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области"; подпрограмма 7 "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области"; подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| 4. Цель Программы | Формирование на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина |
| 5. Задачи Программы | 1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. 4. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. 5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 6. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, и предоставление права на качественное образование, соответствующее современному уровню требований, детям младшего школьного возраста, проживающим на отдаленных территориях в сельской местности. 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. 8. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 9. Формирование в районе высокопрофессионального кадрового корпуса, умеющего инициативно и эффективно работать в условиях совершенствования социально-экономических отношений, создания новых высокотехнологичных производств и способного обеспечить рост благосостояния и улучшение жизни населения района. |
| 6. Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2023 годы. Программа реализуется в один этап |
| 7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования Программы из местного бюджета в ценах соответствующих лет составляет 1084456,60 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.: 2015 год – 139838,10 2016 год – 157601,10 2017 год – 171601,10 2018 год – 188604,10 2019 год – 204635,10 2020 год – 222177,10 2021 год - 0,00 2022 год - 0,00 2023 год – 0,00 Подпрограмма 1 2015 год – 115182,00 2016 год – 130656,00 2017 год – 141175,00 2018 год – 156671,00 2019 год –171560,00 2020 год –187888,00 Итого: 903132,00 Подпрограмма 2 2015 год – 9573,10 2016 год – 10912,10 2017 год – 13352,10 2018 год – 14481,10 2019 год – 15389,10 2020 год – 16365,10 Итого: 80072,60 Подпрограмма 3 2015 год – 0,00 2016 год – 0,00 2017 год – 0,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,00 Итого: 0,00 Подпрограмма 4 2015 год – 15,00 2016 год – 15,00 2017 год – 15,00 2018 год – 15,00 2019 год – 15,00 2020 год – 15,00 Итого: 90,00 Подпрограмма 5 2015 год – 95,00 2016 год – 95,00 2017 год – 95,00 2018 год – 95,00 2019 год – 95,00 2020 год – 95,00 Итого: 570,00 Подпрограмма 6 2015 год – 0,00 2016 год – 0,00 2017 год – 0,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,00 Итого: 0,00 Подпрограмма 7 2015 год – 795,00 2016 год – 765,00 2017 год – 750,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,00 Итого: 2310,00 Подпрограмма 8 2015 год – 14178,00 2016 год – 15158,00 2017 год – 16214,00 2018 год – 17342,00 2019 год – 17576,00 2020 год – 17814,00 Итого: 98282,00 |
| 8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (далее – ОБОО), сохранится на уровне 100%; - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет увеличится до 99,5%; - удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования увеличится до 70%; - удельный вес численности учащихся ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 95%; - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО увеличится до 20%; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, увеличится до 90%; - охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%; - охват организованными формами отдыха и оздоровления увеличится до 68% от численности детей школьного возраста; - удельный вес числа образовательных организаций (далее – ОО), в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО увеличится до 100%; - удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО увеличится до 100%; - доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 98%; - доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 95%; - удельный вес численности руководителей дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), ОБОО и образовательных организаций дополнительного образования детей (далее – ООДОД), прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД увеличится до 70%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОБОО увеличится до 25%; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет в ООДОД в общей численности увеличится до 24%; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 22%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации увеличится до 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района сохранится на уровне 100%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ООДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области достигнет 100%. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится до 95%; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 1%; - удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%; - удельный вес численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД до 70%; - доля обученных специалистов по требуемым в районе специальностям увеличится до 100%; - доля муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, увеличится до 100%. Показатели непосредственных результатов: - охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет увеличится до 82,5%; - число учащихся в ОБОО, приходящихся на одного учителя, составит 11,1 человек; - количество учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, сохранится на уровне 534 человек ежегодно; - ежегодное проведение 67 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания; - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 650 человек ежегодно; - число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х; - численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности, увеличится до 30 человек; - количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 2 единиц; - среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" в 2020 году составит 39,622 тыс. руб.; - численность учителей в возрасте до 30 лет включительно в ОБОО увеличится до 30 человек; - численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет увеличится до 5 человек; - численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД увеличится до 120 чел.; - обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями увеличится до 100%; - приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования увеличится до 120 комплектов; - приобретение для учащихся подведомственных ОО 2 единиц автобусов; - численность детей, направляемых из района в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократится до 0 человек; - количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы составит не менее 2 единиц ежегодно; - численность обученных специалистов по требуемым в районе специальностям увеличится до 9 человек; - численность муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, увеличится до 53 человек |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

2.1.1. Общее образование

В систему дошкольного образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 1 декабря 2014 года входило 10 детских садов, 5 структурных подразделений – семейных детских садов. Контингент воспитанников составлял - 391 человек. Число мест для детей дошкольного возраста в ДОО Тонкинского муниципального района Нижегородской области составляло 438.

По состоянию на 1 января 2014 года 100% ОО, реализующих программы дошкольного образования, находятся в муниципальной собственности.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО) по району составила 89,88% (по Нижегородской области 87%).

Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет в 2013 году по Тонкинскому муниципальному району Нижегородской области составил 82%.

Изменения в сети ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования и численности детей, посещающих эти ОО, представлены в следующей таблице:

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДОО (в том числе начальные школы - детские сады) - всего, единиц, в т.ч.: | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в городской местности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в сельской местности | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того, ОБОО, имеющие группы дошкольного образования, в том числе: | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в городской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в сельской местности | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест в ОО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - всего, единиц, в том числе: | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| в городской местности | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| в сельской местности | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Численность детей, воспитывающихся в ДОО, - всего, человек, в том числе: | 391 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| в городской местности | 313 | 332 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| в сельской местности | 78 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Численность детей, состоящих на учете для получения места в ДОО от 0 до 6 лет, по оперативным данным на 1 января 2014 года составляет 82 человека, а фактическая потребность в местах в ДОО на начало 2014/2015 учебного года составляет около 63 человек (дети с 1,6 до 6 лет, чьи родители хотели бы получить место в детском саду на 1 сентября 2014 года).

Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет, а 5-6-летние дети перед поступлением в ОБОО устраиваются в ДОО в первоочередном порядке (необеспеченных местами от 3 до 7 лет по оперативной информации - 0 человек).

В Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 94% первоклассников 2013/2014 учебного года - это выпускники ДОО.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников ДОО, их методической подготовки. Также в настоящее время явно недостаточен приток молодых специалистов в ДОО по причинам низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, слабой социальной защищенности работников дошкольной сферы.

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 1 сентября 2013-2014 учебного года действует 7 ОБОО.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в районе функционируют профильные классы на базе средней школы. Программой профильного обучения охвачено 50% старшеклассников района.

Модернизация учебно-лабораторной базы ОО области осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в ОО области сохраняется.

Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при условии повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в контексте новых требований к организации учебного процесса.

Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов базовой школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- отсутствие специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

2.1.2. Воспитание и дополнительное образование детей

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 – 2013 годах осуществлялось в рамках мероприятия по  совершенствованию форм и методов воспитания, социализации  детей и молодежи, сохранению целостности системы дополнительного образования ведомственной целевой программы развития  образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы, утвержденной приказом отдела образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 08.10.2010 №75. Общий объем финансирования по данному мероприятию составил 1963,92 тыс. руб.

- Выделенные ассигнования освоены в полном объеме, в том числе по годам:

| - Направление деятельности | - Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - Итого: |
| - Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования | 732,9 | 577,92 | 653,1 | - 1963,92 |

- В результате реализации ВЦП увеличилось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования на 7,1%: с 82,9% в 2011 году до 90% в 2013 году. Ежегодно в муниципальных мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 450 детей.

Большое внимание уделялось взаимодействию ООДОД  и детских общественных объединений, интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.   8 детских общественных объединений осуществляют свою деятельность на базе ОБОО Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Одним из основных направлений деятельности многих объединений является пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача ОО – воспитание осознанного поведения обучающихся.

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой преступности.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 100% (в 2013 году – 0, в 2012 году – 0, в 2011 году – 1), количество несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось на 100% (в 2013 году – 0, в 2012 году – 0, в 2011 году – 1 человек).

2.1.3. Организация отдыха и оздоровления детей

Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. В 2011-2013 годах деятельность по организации отдыха и оздоровления детей осуществлялась в рамках целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 11.02.2011 №39. На реализацию данных программ было израсходовано:

по годам, тыс. руб.

| Наименование программы | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областная целевая программа | - 897, 000 | - 923, 100 | - 902, 200 | - 2 722, 300 |
| Муниципальная программа | - 205, 000 | - 255, 000 | - 530, 000 | - 990, 000 |

Сохранена система организации загородного отдыха детей.

С 2014 года финансирование оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с разделением полномочий между органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

На текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного образования;

невысокий уровень грамотности родителей в вопросах воспитания детей;

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей в районе;

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой среде;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

2.1.4. Система оценки качества образования

В последние годы происходит становление региональной системы оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим компонентом системы образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Региональная система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, включающая:

государственную регламентацию образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в области образования);

государственные итоговые аттестационные процедуры;

механизмы внутренней и внешней оценки качества образования;

муниципальные мониторинговые исследования.

Система оценки качества должна опираться не только на централизованные проверки и контроль, но и на открытость, прозрачность всей системы образования и отдельных организаций. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов обратной связи на основе унифицированных запросов.

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в районной системе оценки качества образования информации. Развитие районной системы оценки качества образования не должно привести к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной проблемой при использовании данных для улучшения работы организаций образования.

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в образование - важнейший ресурс его функционирования и развития. Необходимо обеспечить формирование механизмов общественного участия в управлении образовательными организациями.

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих направлениях:

формирование современной и сбалансированной системы оценки качества образования, включающей в себя, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации обучающихся, процедуры оценки результатов образования;

введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений обучающихся, направленных на повышение качества образования;

введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей;

развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества образования;

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций и систем;

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных об образовательных организациях для аналитической обработки и информирования общественности.

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов определены приоритетные задачи в сфере оценки качества образования:

формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур оценки качества образования;

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций;

привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и профессионально-общественных экспертов и организаций).

2.1.5. Патриотическое воспитание граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области

Основным элементом системы патриотического воспитания в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области является сформированная инфраструктура патриотического воспитания, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия орган местного самоуправления муниципального образования, муниципальные образовательные организации различной ведомственной принадлежности, организации дополнительного образования, общественные объединения.

В Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области реализуется комплекс межведомственных мероприятий в рамках муниципальной программы по патриотическому воспитанию, действует координационный совет по патриотическому воспитанию, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и общественных формирований.

В районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма.

Для решения задач по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, совершенствования процесса военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в районе действует военно-патриотический клуб на базе МБОУ Тонкинской СОШ.

Число допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, составило 90% от общего количества молодежи призывного возраста.

Во всех ОБОО созданы залы (уголки) боевой славы, экспозиции которых посвящены истории родного края и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В районных СМИ регулярно публикуются материалы по теме патриотического воспитания.

Вместе с тем, для совершенствования и развития действующей системы патриотического воспитания необходимо организовать плановую работу:

- по активизации участия средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан;

- по формированию положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации в подростковой среде.

Представленная Программа разработана с учетом положений государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795, и предусматривает совместную деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) в решении вопросов патриотического воспитания.

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации  образовательных организаций, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

2.1.6. Ресурсное обеспечение системы образования

К началу нового 2013/2014 учебного года в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области функционирует 7 ОБОО. Все ОО имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. ОБОО, подлежащие государственной аккредитации, -  аккредитованы.

Все ОБОО в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. За счет средств местного бюджета выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности ОО Тонкинского муниципального района, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов, установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными нормами пути эвакуации детей и другое. На реализацию мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений в соответствии с муниципальной целевой Программой  «Пожарная безопасность Тонкинского муниципального района в 2012-2014 годы» в 2013 году из средств муниципального бюджета выделено 674,476 тыс.рублей. Реализация мероприятий Программы позволила снять ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности в ОО, повысить уровень противопожарной защиты, укрепить материально-техническую базу ОО, создать безопасные условия в ОО с массовым пребыванием людей.

Обновление школьного автотранспорта осуществляется в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год. С целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в ОБОО в 2013-2014 учебном году задействовано 8 единиц школьных автобусов.

Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке ОО к новому учебному году является работа по обеспечению учебной литературой. Приобретение учебников осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».

ОО продолжают активно использовать в процессе обучения информационные технологии. Все ОБОО Тонкинского муниципального района Нижегородской области обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и создали собственные сайты. Среднее значение доли ОБОО, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/сек, составляет 16,7% от общего количества ОБОО. Растет уровень оснащения ОБОО современной компьютерной техникой (1 компьютер на 5 учащихся).

Одним из ключевых направлений деятельности органов управления образованием  является работа по обеспечению ОО квалифицированными педагогическими кадрами.

В целом система образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 99,4% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 августа 2013 года составила 0,6 %,  это  вакансия   психолога.

С 2010 года отмечается возросший уровень образования  педагогических работников Тонкинского муниципального района Нижегородской области:

- 62% имеют высшее профессиональное образование, в т.ч. в ОБОО 83%, что на 8% выше, чем в 2010 году.

- 38% работников имеют среднее профессиональное образование или обучаются в ПОО и ОО ВО. Это воспитатели, учителя биологии,  начальных классов, русского языка и литературы, воспитатели групп продленного дня.

В период с 2010 года  уменьшилось  число высококвалифицированных педагогических работников: 8% педагогов от общего количества квалифицированных работников имеют высшую квалификационную категорию, в 2010 году было 10,8%.

Привлечению высококвалифицированных работников в возрасте до 30 лет в систему образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области способствует реализация областных целевых программ социальной поддержки молодых специалистов.

По состоянию на 01.08.2013 года 27 молодым специалистам ОО – участникам областной целевой программы "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 13.09.2010 №603, предоставлено жилье и транспортные средства.

В рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях  Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.09.2012 №646, жилье приобрели 5 молодых воспитателей.

Реализация данных программ является одним из направлений в комплексе мер по достижению, поставленных Президентом Российской Федерации, показателей:

- число  работников с высшей квалификационной категорией к 2020 году  должно быть не менее 10,2% от числа квалифицированных работников;

- численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять к 2018 году 24% от общей численности учителей ОБОО.

.

2.1.7. Социально-правовая защита детей

Проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного самоуправления - в социально-правовой защите. Поэтому содержание детей, удовлетворение их разумных потребностей, защита от опасностей являются обязанностями человека, человеческого общества и государства в целом.

Система социально-правовой защиты детей - система осуществляемых обществом и его официальными структурами различных мероприятий по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и гармоничного развития ребенка с целью удовлетворения его потребностей и интересов.

В Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области идет постепенное сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2012 году на учете в органах опеки состояло 62 детей, то по состоянию на 31 декабря 2013 года таких детей стало 57 человека. Из них воспитываются в семьях граждан 100%  от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей. Это 22 опекаемых детей и 35 детей, воспитывающихся в приемных семьях.

С 2011 года в районе работает служба сопровождения детей-сирот и детей, находящихся под опекой, воспитывающихся в приёмных семьях. Также функционирует школа подготовки приёмных родителей, опекунов и усыновителей. За последние два года школу прошли 9 человек.

2.1.8. Кадровый потенциал Тонкинского муниципального  района Нижегородской области

Общая численность населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области  на 01.01.2014 года составляет   8322 человека, в том числе трудоспособного населения 4640 человек. Занято в экономике  2600 человек.

В бюджетной сфере работает 1366 человек, в том числе: в системе: образования  -356,  здравоохранения    - 420, культуре -137.

В 1,3 раза снизилось количество работников в сельском хозяйстве по сравнению с 2009 годом и составляет на 01.01.2014года -  195 человек, в промышленности занято 370 человек, в торговле 250 человек,

С целью решения кадровых вопросов в районе постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области была принята   программа «Кадры», согласно которой   обучается в  высших и средних учебных заведениях   21 чел.

Ежегодно проводилась из районного бюджета полная или частичная оплата обучения студентов на необходимые специальности, в том числе   в  2011 году – 204,3 тыс. руб., 2012 году – 530,0 тыс. руб.,  2013 году – 775,0 тыс. руб.

Ежегодно  даются  целевые направления  в учебные заведения.  В 2011-2013 годах   были направлены  в высшие учебные заведения   16 человек.

Выпуск специалистов, обучающихся  по районной программе «Кадры» в 2011-2014гг. – 9 человек, в том числе по годам: 2011 - 3 чел, 2012 - 1 чел., 2013 - 3 чел., 2014 - 2 чел.

Специалисты, обученные за счет средств районного бюджета  обязаны отработать на предприятиях или учреждениях района по выбранной специальности: специалисты с высшим образованием – 5 лет, со средним специальным образованием 3 года.

За счет средств  программы  планируется также повышать квалификацию муниципальных служащих в соответствии с Графиком повышения квалификации, на основании Положения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденного Распоряжением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области  от 23.12.2013 № 96-р

2.2. Цель и задачи Программы

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Программе, заключается в формировании на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

1) совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

2) создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

3) обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования;

4) развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области;

5) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования;

6) обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, и предоставление права на качественное образование, соответствующее современному уровню требований, детям младшего школьного возраста, проживающим на отдаленных территориях в сельской местности;

7) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования;

8) обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Тонкинского муниципального района нижегородской области;

9) формирование в районе высокопрофессионального кадрового корпуса, умеющего инициативно и эффективно работать в условиях совершенствования социально-экономических отношений, создания новых высокотехнологичных производств и способного обеспечить рост благосостояния и улучшение жизни населения района.

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий, сформированных по кластерному принципу, отражающему основные направления развития образовательного комплекса Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2023 годы.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2015-2023 годы в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1

| Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Цель Программы: формирование на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  | 139838,10 | 157601,10 | 171601,10 | 188604,10 | 204635,10 | 222177,10 | 0 | 0 | 0 | 1084456,60 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  | 115182,00 | 130656,00 | 141175,00 | 156671,00 | 171560,00 | 187888,00 | 0 | 0 | 0 | 903132,00 |
| 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 938,00 | 985,00 | 1034,00 | 1086,00 | 1140,00 | 1197,00 | 0 | 0 | 0 | 6380,00 |
| 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников ОБОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 24,00 |
| 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО ОБОО | 64,00 519,00 | 64,00 519,00 | 64,00 519,00 | 64,00 519,00 | 64,00 519,00 | 64,00 519,00 | 0 | 0 | 0 | 384,00 3114,0 |
| 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Обеспечение деятельности ОО, подведомственных Отделу образования, на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2015-2020 | ОБОО ДОО | 11818,00 27636,00 | 13000,00 29857,00 | 14300,00 11543,00 | 15730,00 34866,00 | 17303,00 37688,00 | 19033,00 40745,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91184,00 203053,00 |
| 8. Субвенции на исполнение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | Прочие расходы | 2015-2020 | ОБОО ДОО | 56311,00 17892,00 | 64757,00 21470,00 | 69290,00 23703,00 | 76219,00 28183,00 | 83841,00 31001,00 | 92225,00 34101,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 442643,00 156350,00 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  | 9573,1 | 10912,1 | 13352,1 | 14481,1 | 15389,1 | 16365,1 | 0 | 0 | 0 | 80072,6 |
| 1. Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, развитие системы дополни тельного образования на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2015-2020 | ООДОД | 7511,00 | 8850,00 | 11290,00 | 12419,00 | 13327,00 | 14303,00 | 0 | 0 | 0 | 67700,00 |
| 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО ООДОД | 22,00 21,00 | 22,00 21,00 | 22,00 21,00 | 22,00 21,00 | 22,00 21,00 | 22,00 21,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132,00 126,00 |
| 3. Содействие интеллектуальному, духовно- нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО ООДОД | 47,00 31,00 | 47,00 31,00 | 47,00 31,00 | 47,00 31,00 | 47,00 31,00 | 47,00 31,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 282,00 186,00 |
| 4. Профилактика асоциальных явлений в детской среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО ООДОД | 9,00 1,00 | 9,00 1,00 | 9,00 1,00 | 9,00 1,00 | 9,00 1,00 | 9,00 1,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54,00 6,00 |
| 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО ООДОД | 7,00 91,00 | 7,00 91,00 | 7,00 91,00 | 7,00 91,00 | 7,00 91,00 | 7,00 91,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42,00 546,00 |
| 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Прочие расходы | 2015-2020 | ООДОД | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0 | 0 | 0 | 498,00 |
| 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров муниципальных, областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Организация отдыха и оздоровления детей | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 0 | 0 | 0 | 10344,60 |
| 10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО, Учреждения социальной защиты населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО ООДОД | 3,00 23,00 | 3,00 23,00 | 3,00 23,00 | 3,00 23,00 | 3,00 23,00 | 3,00 23,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18,00 138,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО, ОО (при условии участия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
| 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Прочие расходы | 2015-2020 | районные СМИ (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Развитие системы военно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
| 5. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Организация познавательных и исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
| 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
| 4. Укрепление материально- технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Создание условий для личностного развития детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Прочие расходы | 2015-2020 | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области " |  |  |  | 795,00 | 765,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2310,0 |
| 1. Обучение специалистов по требуемым в районе специальностям | Прочие расходы | 2015-2020 | ОМСУ | 630,00 | 650,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1960,0 |
| 2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Прочие расходы | 2015-2020 | ОМСУ | 165,00 | 115,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350,00 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  | 14178,00 | 15158,00 | 16214,00 | 17342,00 | 17576,0 | 17814,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98282,00 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата |  | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.5.1. Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | 98,6 | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,5 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО |  | % | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано |  | % | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 7. | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста |  | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО |  | % | 33 | 33 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО |  | % | 33 | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся |  | % | 85 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 |
| 11. | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве допризывной молодежи |  | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД |  | % | 17 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 98 | 98 |
| 13. | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников |  | % | 6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 14. | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации |  | % | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 15. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ООДОД к среднемесячной заработной плате педагогических работников ОБОО в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области |  | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | % | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 |
| 19. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет |  | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| Подпрограмма 7 "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля обученных специалистов по требуемым в районе специальностям |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Доля муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет |  | % | 78,5 | 81,5 | 81,9 | 82,2 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 2. | Число учеников в муниципальных ОБОО, приходящихся на одного учителя |  | человек | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 11,1 |
| 3. | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  | человек | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | единицы | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5. |  | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | человек | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования |  | единицы | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности |  | человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 8. | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности |  | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" |  | тыс. руб. | 14,017 | 16,527 | 18,205 | 19,843 | 21,967 | 34,032 | 26,795 | 29,877 |
| 10. | Численность учителей в возрасте до 30 лет включительно в ОБОО |  | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 11. | Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет |  | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 12. | Численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД |  | человек | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 13. | Обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования |  | комплектов | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 15. | Ежегодное обновление автобусного парка муниципальных ОО |  | единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сокращение численности детей, направляемых из района в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Численность обученных специалистов по требуемым в районе специальностям |  | человек | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Численность муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации |  | человек |  |  | 26 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы |  | единицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития |  |  |  |  |
| 1. | Приказ ОУО | О внедрения моделей нормативного бюджетного финансирования ДОО | ОУО | Ежегодно |
| 2. | Приказ ОУО | О внедрении вариативных моделей государственно- общественного управления дошкольным образованием | ОУО | Ежегодно |
| 3. | Приказ ОУО | Об организационно-методическом обеспечение развития новых форм получения дошкольного образования | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  |  |  |  |
| 4. | Приказ ОУО | Об организации и проведении школьного и муниципального этапов | ОУО | Ежегодно |
| 5. | Приказ ОУО | О подготовке школьников к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников | ОУО | Ежегодно |
| 6. | Приказ ОУО | Об организации и проведении мероприятий | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  |  |  |  |
| 7. | Приказы ОУО | Об организации и проведении мероприятий | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 8. | Приказы ОУО | Об организации и проведении мероприятий | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |
| 9. | Приказы ОУО | Об организации и проведении мероприятий | ОУО | Ежегодно |
| 2.6.2. Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  |  |  |  |
| 11. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  |  |  |  |
| 12. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 4. Профилактика асоциальных явлений в детской среде, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 13. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |
| 14. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность |  |  |  |  |
| 15. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств |  |  |  |  |
| 16. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров муниципальных, областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников |  |  |  |  |
| 17. | Приказы ОУО о проведении мероприятий | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| Мероприятие 9. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 18. | Постановление ОМСУ | Создание комиссии по распределения путевок в санаторно-оздоровительные и загородные лагеря | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности |  |  |  |  |
| 19. | Приказ ОУО | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | ОУО, ООДОД (при условии участия) | Ежегодно |
| 2.6.3. Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур |  |  |  |  |
| 20. | Приказ ОУО | О проведении мониторинга учебных достижений обучающихся | ОУО | ежегодно |
| 21. | Приказ ОУО | Об организации аттестации педагогических и руководящих работников | ОУО | ежегодно |
| 2.6.4. Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 22. | Постановление ОМСУ | Оказание помощи муниципальным образовательным организациям в части методического обеспечения подготовки граждан по основам военной службы. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. Организация и проведение учебных сборов | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |
| 23. | Приказ ОУО | О проведении мероприятий | ОУО | ежегодно |
| Мероприятие 4. Развитие системы военно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста |  |  |  |  |
| 24. | Приказы ОУО | О проведении мероприятий | ОУО | ежегодно |
| Мероприятие 5. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся |  |  |  |  |
| 25. | Приказ ОУО | О проведении соревнований "Школа безопасности" | ОУО | Ежегодно |
| 26. | Приказ ОУО | О проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | ОУО | 2015 год |
| 27. | Приказ ОУО | О проведении муниципальных соревнований "Школа безопасности - Зарница" | ОУО | Ежегодно |
| Мероприятие 6. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 28. | Приказы ОУО | О проведении мероприятий | ОУО | ежегодно |
| 2.6.5. Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области" |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |
| 29. | Приказ ОУО | Актуализация основных показатели результативности деятельности руководителей | ОУО | 2017 |
| Мероприятие 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда |  |  |  |  |
| 30. | Постановление ОМСУ | О внесении изменений в систему оплаты труда работников подведомственных ОО, осуществляющих образовательную деятельность на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области | ОУО | 2016 |
| Мероприятие 3. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО |  |  |  |  |
| 31. | Приказы ОУО | О проведении мероприятий | ОУО | ежегодно |
| Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся |  |  |  |  |
| 32 | Приказы ОУО | Об утверждении планов мероприятий | ОУО | ежегодно |
| 2.6.6. Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области" |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни |  |  |  |  |
| 2.6.7. Подпрограмма 7 "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области" |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 33. | Трёхсторонний договор исполнитель-заказчик-потребитель | Договора на оказание платных образовательных услуг для обучения специалистов необходимых для района профессий | ОМСУ | ежегодно |
| 34. | Распоряжения ОМСУ | - О прохождении повышения квалификации муниципальных служащих Тонкинского муниципального района Нижегородской области | ОМСУ | ежегодно |

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.7.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств местного бюджета

Таблица 4

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Муниципальная программа | "Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области" | Всего | 139838,10 | 157601,10 | 171601,10 | 188604,10 | 204635,10 | 222177,10 | 0 | 0 | 0 | 1084456,60 |
|  |  | ОУО | 139043,10 | 156836,10 | 170851,00 | 188604,10 | 204635,10 | 222177,10 | 0 | 0 | 0 | 1082146,00 |
|  |  | соисполнители | 795,00 | 765,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2310,00 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования" | Всего | 115182,00 | 130656,00 | 141175,00 | 156671,00 | 171560,00 | 187888,00 | 0 | 0 | 0 | 903132,00 |
|  |  | ОУО | 115182,00 | 130656,00 | 141175,00 | 156671,00 | 171560,00 | 187888,00 | 0 | 0 | 0 | 903132,00,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | Всего | 9573,10 | 10912,1 | 13352,1 | 14481,1 | 15389,1 | 16365,1 | 0 | 0 | 0 | 80072,60 |
|  |  | ОУО | 9573,10 | 10912,1 | 13352,1 | 14481,1 | 15389,1 | 16365,1 | 0 | 0 | 0 | 80072,60 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | "Патриотическое воспитание и подготовка граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области к военной службе" | Всего | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
|  |  | ОУО | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области" | Всего | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
|  |  | ОУО | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 | "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области" | Всего | 795,00 | 765,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2310,00 |
|  |  | ОУО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | соисполнители | 795,00 | 765,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2310,00 |
| Подпрограмма 8 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 14178,0 | 15158,0 | 16214,0 | 17342,0 | 17576,0 | 17814,0 | 0 | 0 | 0 | 98282,00 |
|  |  | ОУО | 14178,0 | 15158,0 | 16214,0 | 17342,0 | 17576,0 | 17814,0 | 0 | 0 | 0 | 98282,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

2.7.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Таблица 5

| Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Муниципальная программа "Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области" | Всего | 139838,10 | 157601,10 | 171601,10 | 188604,10 | 204635,10 | 222177,10 | 0 | 0 | 0 | 1084456,60 |
|  | Местный бюджет | 63894,10 | 69530,10 | 76655,10 | 82134,10 | 87602,10 | 93530,10 | 0 | 0 | 0 | 473345,60 |
|  | Областной бюджет | 75944,00 | 88071,00 | 94946,00 | 106470,00 | 117033,00 | 128647,00 | 0 | 0 | 0 | 611111,00 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | Всего | 115182,0 | 130656,0 | 141175,0 | 156671,0 | 171560,0 | 187888,0 | 0 | 0 | 0 | 903132,0 |
|  | Местный бюджет | 40041,00 | 43444,00 | 47148,00 | 51183,00 | 55578,00 | 60365,00 | 0 | 0 | 0 | 297759,0 |
|  | Областной бюджет | 75141,00 | 87212,00 | 94027,00 | 105488,0 | 115982,0 | 127523,0 | 0 | 0 | 0 | 605373,0 |
| 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Всего | 938,00 | 985,00 | 1034,00 | 1086,00 | 1140,00 | 1197,00 | 0 | 0 | 0 | 6380,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 938,00 | 985,00 | 1034,00 | 1086,00 | 1140,00 | 1197,00 | 0 | 0 | 0 | 6380,00 |
| 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников ОБОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Всего | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 24,00 |
|  | Местный бюджет | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 24,00 |
| 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Всего | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0 | 0 | 0 | 3498,00 |
|  | Местный бюджет | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0 | 0 | 0 | 3498,00 |
| 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области, на основе муниципальных заданий | Всего | 39454,00 | 42857,00 | 46561,00 | 50596,00 | 54991,00 | 59778,00 | 0 | 0 | 0 | 294237 |
|  | Местный бюджет | 39454,00 | 42857,00 | 46561,00 | 50596,00 | 54991,00 | 59778,00 | 0 | 0 | 0 | 294237 |
| 8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | Всего | 74203,00 | 86227,00 | 92993,00 | 104402,0 | 114842,0 | 126326,0 | 0 | 0 | 0 | 598993,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 74203,00 | 86227,00 | 92993,00 | 104402,0 | 114842,0 | 126326,0 | 0 | 0 | 0 | 598993,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | Всего | 9573,10 | 10912,10 | 13352,10 | 14481,10 | 15389,10 | 16365,10 | 0 | 0 | 0 | 80072,60 |
|  | Местный бюджет | 9573,10 | 10912,10 | 13352,10 | 14481,10 | 15389,10 | 16365,10 | 0 | 0 | 0 | 80072,60 |
| 1. Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области развитие системы дополнительного образования на основе муниципального задания | Всего | 7511,00 | 8850,00 | 11290,00 | 12419,00 | 13327,00 | 14303,00 | 0 | 0 | 0 | 67700,00 |
|  | Местный бюджет | 7511,00 | 8850,00 | 11290,00 | 12419,00 | 13327,00 | 14303,00 | 0 | 0 | 0 | 67700,00 |
| 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Всего | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 258,00 |
|  | Местный бюджет | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 258,00 |
| 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Всего | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 468,00 |
|  | Местный бюджет | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 468,00 |
| 4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
|  | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий | Всего | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 588,00 |
|  | Местный бюджет | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 588,00 |
| 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Всего | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0 | 0 | 0 | 498,00 |
|  | Местный бюджет | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0 | 0 | 0 | 498,00 |
| 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использования наркотических средств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Организация отдыха и оздоровления детей | Всего | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 0 | 0 | 0 | 10344,6 |
|  | Местный бюджет | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 1724,1 | 0 | 0 | 0 | 10344,6 |
| 10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Всего | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 156,00 |
|  | Местный бюджет | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 156,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе" | Всего | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
|  | Местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
| 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Развитие системы военно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста | Всего | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
|  | Местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |
| 5. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Организация познавательных и исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области" | Всего | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
| 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия ОО | Всего | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
|  | Местный бюджет | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
| 5. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 "Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области" | Всего | 795,00 | 765,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2310,0 |
|  | Местный бюджет | 795,00 | 765,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2310,0 |
| 1. Обучение специалистов по требуемым в районе специальностям | Всего | 630,00 | 650,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1960,0 |
|  | Местный бюджет | 630,00 | 650,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1960,0 |
| 2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 165,00 | 115,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350,00 |
|  | Местный бюджет | 165,00 | 115,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350,00 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 14178,00 | 15158,00 | 16214,00 | 17342,00 | 17576,00 | 17814,00 | 0 | 0 | 0 | 98282,00 |
|  | Областной бюджет | 803,00 | 859,00 | 919,00 | 982,00 | 1051,00 | 1124,00 | 0 | 0 | 0 | 5738,00 |
|  | Местный бюджет | 13375,00 | 14299,00 | 15295,00 | 16360,00 | 16525,00 | 16690,00 | 0 | 0 | 0 | 92544,0 |

2.8. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в министерство экономики Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

3.1. ПОДПРОГРАММА 1

"Развитие общего образования"

(далее - Подпрограмма)

3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3.Цель подпрограммы | Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития. 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики". 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.: 2015 год – 115182,00 2016 год – 130656,00 2017 год – 141175,00 2018 год – 156671,00 2019 год – 171560,00 2020 год – 187888,00 Итого: 903132,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохраниться на уровне 100%; - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет увеличится до 99,5%; - удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования сохраниться на уровне 70%; - удельный вес численности учащихся ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся увеличится до 95%; - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО увеличится до 20%; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, увеличится до 90%; Показатели непосредственных результатов: - охват детей дошкольным образование от 1 года до 7 лет составит 82,5%; - число учащихся в ОБОО, приходящихся на одного учителя составит 11,1 человек; - количество учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня составит 534 |

3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В систему дошкольного образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 1 декабря 2014 года входило 10 детских садов, 5 структурных подразделений – семейных детских садов. Контингент воспитанников составлял - 391 человек. Число мест для детей дошкольного возраста в ДОО Тонкинского муниципального района Нижегородской области составляло 438.

По состоянию на 1 января 2014 года 100% ОО, реализующих программы дошкольного образования, находятся в муниципальной собственности.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО) по району составила 89,88% (по Нижегородской области 87%).

Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет в 2013 году по Тонкинскому муниципальному району Нижегородской области составил 82%.

Изменения в сети ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования и численности детей, посещающих эти ОО, представлены в следующей таблице:

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДОО (в том числе начальные школы - детские сады) - всего, единиц, в т.ч.: | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в городской местности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в сельской местности | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того, ОБОО, имеющие группы дошкольного образования, в том числе: | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в городской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в сельской местности | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест в ОО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - всего, единиц, в том числе: | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| в городской местности | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| в сельской местности | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Численность детей, воспитывающихся в ДОО, - всего, человек, в том числе: | 391 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| в городской местности | 313 | 332 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| в сельской местности | 78 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Численность детей, состоящих на учете для получения места в ДОО от 0 до 6 лет, по оперативным данным на 1 января 2014 года составляет 82 человека, а фактическая потребность в местах в ДОО на начало 2014/2015 учебного года составляет около 63 человек (дети с 1,6 до 6 лет, чьи родители хотели бы получить место в детском саду на 1 сентября 2014 года).

Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет, а 5-6-летние дети перед поступлением в ОБОО устраиваются в ДОО в первоочередном порядке (необеспеченных местами от 3 до 7 лет по оперативной информации - 0 человек).

В Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 94% первоклассников 2013/2014 учебного года - это выпускники ДОО.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников ДОО, их методической подготовки. Также в настоящее время явно недостаточен приток молодых специалистов в ДОО по причинам низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, слабой социальной защищенности работников дошкольной сферы.

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 1 сентября 2013-2014 учебного года действует 7 ОБОО.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в районе функционируют профильные классы на базе средней школы. Программой профильного обучения охвачено 50% старшеклассников района.

Модернизация учебно-лабораторной базы ОО области осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в ОО района сохраняется.

Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при условии повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в контексте новых требований к организации учебного процесса.

Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов базовой школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- отсутствие специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель заключается в совершенствовании содержания и технологий образования, создании в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) совершенствование дошкольного образования как института социального развития;

2) модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

3) поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики";

4) формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

5) повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

6) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Дошкольное образование:

- повышение вклада дошкольного образования в инновационные процессы на основе гибкости и многообразия представляемых образовательных услуг в соответствии с обновленным перечнем вариативных организационных моделей и форм дошкольного образования;

- создание условий для формирования предпосылок к овладению учебной деятельностью и навыков общения ребенка со взрослыми и сверстниками, социализации личности в рамках взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;

- организация процесса преемственности в духовно-нравственном развитии и воспитании гражданской идентичности ребенка на предшкольном этапе и начальном уровне общего образования;

- создание специальных служб педагогической поддержки раннего семейного воспитания и целевых программ сопровождения детей из семей группы риска;

- развитие системы работы в муниципальных дошкольных организациях с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Общее образование:

- модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в ОО Тонкинского муниципального района;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени ОБОО, включая индивидуальные программы, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- методического сопровождения образовательного процесса в классах ОБОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- развитие вариативных форм получения общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам (очное, очно-заочное, семейное образование, самообразование, с использованием дистанционных технологий, интегрированного образования);

- создание условий для интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в массовую ОБОО;

- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Муниципальной программы.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. ПОДПРОГРАММА 2

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

(далее - Подпрограмма)

3.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3. Цель Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей Тонкинского муниципального района.. 3. Совершенствование форм и методов социализации детей, вовлечение учащейся в социальную практику |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один I этап - 2015-2020 годы |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Финансирование мероприятий Подпрограммы счет средств местного бюджета по годам в тыс. руб.: 2015 год – 9573,1 2016 год – 10912,1 2017 год – 13352,1 2018 год –14481,1 2019 год – 15389,1 2020 год – 16365,1 Итого: 80072,6 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы достижения цели: - охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%; - охват организованными формами отдыха и оздоровления, будет сохранен на уровне 68% от численности детей школьного возраста Показатели непосредственных результатов: - ежегодное проведение 67 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания; - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 650 человек ежегодно |

3.2.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

3.2.2.1.1. Воспитание и дополнительное образование детей.

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 – 2013 годах осуществлялось в рамках мероприятия по  совершенствованию форм и методов воспитания, социализации  детей и молодежи, сохранению целостности системы дополнительного образования ведомственной целевой программы развития  образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы, утвержденной приказом отдела образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 08.10.2010 №75. Общий объем финансирования по данному мероприятию составил 1963,92 тыс. руб.

- Выделенные ассигнования освоены в полном объеме, в том числе по годам:

| - Направление деятельности | - Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - Итого: |
| - Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования | 732,9 | 577,92 | 653,1 | - 1963,92 |

- В результате реализации ВЦП увеличилось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования на 7,1%: с 82,9% в 2011 году до 90% в 2013 году. Ежегодно в муниципальных мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 450 детей.

Большое внимание уделялось взаимодействию ООДОД и детских общественных объединений, интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.   8 детских общественных объединений осуществляют свою деятельность на базе ОБОО Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Одним из основных направлений деятельности многих объединений является пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача ОО – воспитание осознанного поведения обучающихся.

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой преступности.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 100% (в 2013 году – 0, в 2012 году – 0, в 2011 году – 1), количество несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось на 100% (в 2013 году – 0, в 2012 году – 0, в 2011 году – 1 человек).

3.2.2.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей.

Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. В 2011-2013 годах деятельность по организации отдыха и оздоровления детей осуществлялась в рамках целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 11.02.2011 №39.

На реализацию данных программ было израсходовано:

по годам, тыс. руб.

| Наименование программы | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областная целевая программа | - 897, 000 | - 923, 100 | - 902, 200 | - 2 722, 300 |
| Муниципальная программа | - 205, 000 | - 255, 000 | - 530, 000 | - 990, 000 |

Сохранена система организации загородного отдыха детей.

С 2014 года финансирование оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с разделением полномочий между органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления.

На текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного образования;

невысокий уровень грамотности родителей в вопросах воспитания детей;

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей в районе;

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой среде;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей

Задачи Подпрограммы:

1) совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

2) обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

3) совершенствование форм и методов социализации детей, вовлечение учащейся молодежи в социальную практику.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап: 2015-2020 годы.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

1) финансово-экономические:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

2) нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации", принятие нормативных правовых актов Нижегородской области, влияющих на мероприятия Подпрограммы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Подпрограммы;

- осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Подпрограммы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Подпрограммы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет в управление финансов Тонкинского муниципального района Нижегородской области требуемую отчетность.

В целях решения задачи обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков создан районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее - Совет). Положение о Совете и состав Совета утверждены постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 15.04.2014 №187. Являясь коллегиальным совещательным органом при администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, Совет координирует работу муниципальных, общественных организаций, участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тонкинского муниципального района.

Освещение реализации Подпрограммы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.3. ПОДПРОГРАММА 3

"Развитие системы оценки качества образования и информационной

прозрачности системы образования"

(далее - Подпрограмма)

3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3. Цель Подпрограммы | Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления. 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур. 3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях. 4. Создание системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях . |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет составляет по годам в тыс. руб.: 2015 год – 0,00 2016 год – 0,00 2017 год – 0,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,00 Итого: 0,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный вес числа ОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; - удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. Показатель непосредственных результатов – число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования увеличится до 3-х. |

3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В последние годы происходит становление региональной системы оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим компонентом системы образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Региональная система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, включающая:

государственную регламентацию образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в области образования);

государственные итоговые аттестационные процедуры;

механизмы внутренней и внешней оценки качества образования;

муниципальные мониторинговые исследования.

Система оценки качества должна опираться не только на централизованные проверки и контроль, но и на открытость, прозрачность всей системы образования и отдельных организаций. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов обратной связи на основе унифицированных запросов.

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в районной системе оценки качества образования информации. Развитие районной системы оценки качества образования не должно привести к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной проблемой при использовании данных для улучшения работы организаций образования.

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в образование - важнейший ресурс его функционирования и развития. Необходимо обеспечить формирование механизмов общественного участия в управлении образовательными организациями.

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих направлениях:

формирование современной и сбалансированной системы оценки качества образования, включающей в себя, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации обучающихся, процедуры оценки результатов образования;

введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений обучающихся, направленных на повышение качества образования;

введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей;

развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества образования;

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций и систем;

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных об образовательных организациях для аналитической обработки и информирования общественности.

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов определены приоритетные задачи в сфере оценки качества образования:

формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур оценки качества образования;

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций;

привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и профессионально-общественных экспертов и организаций).

3.3.2.2. Цель, задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель формирования муниципальной системы оценки качества образования заключается в обеспечении надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) формирование культуры оценки качества образования на уровне райна, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур;

3) создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях;

4) создание системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена по форме согласно таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.4. ПОДПРОГРАММА 4

Патриотическое воспитание и подготовка граждан

в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе"

(далее - Подпрограмма)

3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | - |
| 3. Цели Подпрограммы | Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование нормативного правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 3. Совершенствование системы подготовки граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 4. Координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 15,00 2016 год – 15,00 2017 год – 15,00 2018 год – 15,00 2019 год – 15,00 2020 год – 15,00 Итого: 90,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 98%; - доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 95%. Показатели непосредственных результатов: - численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности, увеличится до 30 человек; - количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 2 единиц. |

3.4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Основным элементом системы патриотического воспитания в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области является сформированная инфраструктура патриотического воспитания, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия орган местного самоуправления муниципального образования, муниципальные ОО различной ведомственной принадлежности, организации дополнительного образования, общественные объединения.

В Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области реализуется комплекс межведомственных мероприятий в рамках муниципальной программы по патриотическому воспитанию, действует координационный совет по патриотическому воспитанию, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и общественных формирований.

В районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма.

Для решения задач по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, совершенствования процесса военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в районе действует военно-патриотический клуб на базе МБОУ Тонкинской СОШ.

Число допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, составило 90% от общего количества молодежи призывного возраста.

Во всех ОБОО созданы залы (уголки) боевой славы, экспозиции которых посвящены истории родного края и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В районных СМИ регулярно публикуются материалы по теме патриотического воспитания.

Вместе с тем, для совершенствования и развития действующей системы патриотического воспитания необходимо организовать плановую работу:

- по активизации участия средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан;

- по формированию положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации в подростковой среде.

Представленная Программа разработана с учетом положений государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №795, и предусматривает совместную деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) в решении вопросов патриотического воспитания.

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации  образовательных организаций, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

3.4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- совершенствование нормативного правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан в Тонкинском муниципальном районе;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

- совершенствование системы подготовки граждан в Тонкинском муниципальном районе к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.5. ПОДПРОГРАММА 5

"Ресурсное обеспечение сферы образования

в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области"

(далее - Подпрограмма)

3.5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | - |
| 3. Цель Подпрограммы | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 2. Ресурсное обеспечение сферы образования. 3. Укрепление материально-технической базы организаций. |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 95,00 2016 год – 95,00 2017 год – 95,00 2018 год – 95,00 2019 год – 95,00 2020 год – 95,00 Итого: 570,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД увеличится до 70%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОБОО увеличится до 25%; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет в муниципальных ДОД в общей численности увеличится до 24%; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 22%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации увеличится до 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района сохранится на уровне 100%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ООДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Тонкинском муниципальном районе достигнет 100%. Показатели непосредственных результатов: - среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" в 2020 году составит 39,622 тыс. руб.; - численность учителей в возрасте до 30 лет включительно в ОБОО увеличится до 30 человек; - численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет увеличится до 5 человек; - численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД увеличится до 120 чел.; - обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями увеличится до 100%; - приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования увеличится до 120 комплектов; - приобретение для учащихся подведомственных ОБОО 2 единиц автобусов |

3.5.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

К началу нового 2013/2014 учебного года в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области функционирует 7 ОБОО. Все ОО имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. ОБОО, подлежащие аккредитации, -  аккредитованы.

Все ОБОО в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. За счет средств местного бюджета выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности ОО Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов, установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными нормами пути эвакуации детей и другое. На реализацию мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных ОО в соответствии с муниципальной целевой Программой  «Пожарная безопасность Тонкинского муниципального района в 2012-2014 годы» в 2013 году из средств муниципального бюджета выделено 674,476 тыс.рублей. Реализация мероприятий Программы позволила снять ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности в ОО, повысить уровень противопожарной защиты, укрепить материально-техническую базу ОО, создать безопасные условия в ОО с массовым пребыванием людей.

Обновление школьного автотранспорта осуществляется в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год. С целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в ОБОО в 2013-2014 учебном году задействовано 8 единиц школьных автобусов.

Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке ОО к новому учебному году является работа по обеспечению учебной литературой. Приобретение учебников осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».

ОО продолжают активно использовать в процессе обучения информационные технологии. Все ОБОО обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и создали собственные сайты. Среднее значение доли ОБОО, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/сек, составляет 16,7% от общего количества ОБОО. Растет уровень оснащения ОБОО современной компьютерной техникой (1 компьютер на 5 учащихся).

Одним из ключевых направлений деятельности органов управления образованием  является работа по обеспечению ОО квалифицированными педагогическими кадрами.

В целом система образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 99,4% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 августа 2013 года составила 0,6 %,  это  вакансия   психолога.

С 2010 года отмечается возросший уровень образования  педагогических работников Тонкинского муниципального района Нижегородской области:

- 62% имеют высшее профессиональное образование, в т.ч. в общеобразовательных организациях 83%, что на 8% выше, чем в 2010 году.

- 38% работников имеют среднее профессиональное образование или обучаются в ПОО и ОО ВО. Это воспитатели, учителя биологии,  начальных классов, русского языка и литературы, воспитатели групп продленного дня.

В период с 2010 года  уменьшилось  число высококвалифицированных педагогических работников: 8% педагогов от общего количества квалифицированных работников имеют высшую квалификационную категорию, в 2010 году было 10,8%.

Привлечению высококвалифицированных работников в возрасте до 30 лет в систему образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области способствовала реализация областных целевых программ социальной поддержки молодых специалистов.

По состоянию на 1 августа 2013 года 27 молодым специалистам ОО – участникам областной целевой программы "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2010 года № 603, предоставлено жилье и транспортные средства.

В рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях  Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646, жилье приобрели 5 молодых воспитателей.

Реализация данных программ является одним из направлений в комплексе мер по достижению, поставленных Президентом Российской Федерации, показателей:

- число  работников с высшей квалификационной категорией к 2020 году  должно быть не менее 22% от числа квалифицированных работников;

- численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять к 2018 году 25% от общей численности учителей общеобразовательных организаций.

3.5.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) совершенствование  системы работы с педагогическими кадрами;

2) ресурсное обеспечение сферы образования;

3) укрепление материально-технической базы организаций.

Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами

Решение стратегической задачи совершенствования системы работы с педагогическими кадрами обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

повышение уровня оплаты труда на основе эффективности и результативности труда, внедрение механизмов эффективного контракта в системе образования;

совершенствование механизмов распространения и внедрения в образовательную практику позитивного опыта образовательной деятельности;

реализация мероприятий по награждению и поощрению педагогических работников, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности;

обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами;

реализация мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов для работы в системе образования.

Ресурсное обеспечение системы образования

Решение стратегической задачи ресурсного обеспечения системы образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных ОО;

приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для муниципальных ОБОО, подведомственных отделу образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

обеспечение бланками документов об уровне образования муниципальных ОБОО, подведомственных отделу образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Укрепление материально-технической базы организаций

Решение стратегической задачи укрепления материально-технической базы организаций обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, обеспечение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных ОО;

модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся  муниципальных ОО.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.5.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.5.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.5.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

  - ПОДПРОГРАММА 6

"Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области"

(далее - Подпрограмма)

3.6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3. Цель Подпрограммы | Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни. |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | По годам в тыс. руб.: 2015 год – 0,00 2016 год – 0,00 2017 год – 0,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,00 Итого: 0,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится до 95%; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 1%. Показатель непосредственных результатов – численность детей, направляемых из района в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократится до 0 человек. |

3.6.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.6.2.1. Характеристика текущего состояния

Проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного самоуправления - в социально-правовой защите. Поэтому содержание детей, удовлетворение их разумных потребностей, защита от опасностей являются обязанностями человека, человеческого общества и государства в целом.

Система социально-правовой защиты детей - система осуществляемых обществом и его официальными структурами различных мероприятий по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и гармоничного развития ребенка с целью удовлетворения его потребностей и интересов.

В Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области идет постепенное сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2012 году на учете в органах опеки состояло 62 детей, то по состоянию на 31 декабря 2013 года таких детей стало 57 человека. Из них воспитываются в семьях граждан 100%  от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей. Это 22 опекаемых детей и 35 детей, воспитывающихся в приемных семьях.

С 2011 года в районе работает служба сопровождения детей-сирот и детей, находящихся под опекой, воспитывающихся в приёмных семьях. Также функционирует школа подготовки приёмных родителей, опекунов и усыновителей. За последние два года школу прошли 9 человек.

3.6.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью данной Подпрограммы является обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Для реализации указанной цели Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование системы социально-правовой защиты детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области;

- создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни.

3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап.

3.6.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.6.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.6.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.6.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.7. ПОДПРОГРАММА 7

"Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области"

(далее - Подпрограмма)

3.7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| 3. Цель Подпрограммы | Формирование в районе высокопрофессионального кадрового корпуса, умеющего инициативно и эффективно работать в условиях совершенствования социально-экономических отношений, создания новых высокотехнологичных производств и способного обеспечить рост благосостояния и улучшение жизни населения района |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Профессиональное обучение кадров, привлечение в район молодых специалистов по требуемым специальностям. 2. Повышение квалификации муниципальных служащих. |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | По годам в тыс. руб.: 2015 год – 795,00 2016 год – 765,00 2017 год – 750,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2020 год – 0,00 Итого: 2310,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля обученных специалистов по требуемым в районе специальностям увеличится до 100%; - доля муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, увеличится до 100%. Показатели непосредственных результатов: - численность обученных специалистов по требуемым в районе специальностям увеличится до 9 человек; - численность муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, увеличится до 53 человек |

3.7.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.7.2.1. Характеристика текущего состояния

Общая численность населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Тонкинский муниципальный район) на 01.01.2014 года составляет   8322 человека, в том числе трудоспособного населения 4640 человек. Занято в экономике  2600 человек.

В бюджетной сфере работает 1366 человек, в том числе: в системе: образования  -356,  здравоохранения    - 420, культуре -137.

В 1,3 раза снизилось количество работников в сельском хозяйстве по сравнению с 2009 годом и составляет на 01.01.2014года -  195 человек, в промышленности занято 370 человек, в торговле 250 человек,

С целью решения кадровых вопросов в районе постановлением администрации Тонкинского муниципального района была принята   программа «Кадры», согласно которой   обучается в  высших и средних учебных заведениях   21 чел.

Ежегодно проводилась из районного бюджета полная или частичная оплата обучения студентов на необходимые специальности, в том числе   в  2011 году – 204,3 тыс. руб., 2012 году – 530,0 тыс. руб.,  2013 году – 775,0 тыс. руб.

Ежегодно  даются  целевые направления  в учебные заведения.  В 2011-2013 годах   были направлены  в высшие учебные заведения   16 человек.

Выпуск специалистов, обучающихся  по районной программе «Кадры» в 2011-2014гг. – 9 человек, в том числе по годам: 2011 - 3 чел, 2012 - 1 чел., 2013 - 3 чел., 2014 - 2 чел.

Специалисты, обученные за счет средств районного бюджета  обязаны отработать на предприятиях или учреждениях района по выбранной специальности: специалисты с высшим образованием – 5 лет, со средним специальным образованием 3 года.

За счет средств  программы  планируется также повышать квалификацию муниципальных служащих в соответствии с Графиком повышения квалификации, на основании Положения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденного Распоряжением администрации Тонкинского муниципального района  от 23.12.2013 № 96-р

3.7.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью данной Подпрограммы является формирование в районе высокопрофессионального кадрового корпуса, умеющего инициативно и эффективно работать в условиях совершенствования социально-экономических отношений, создания новых высокотехнологичных производств и способного обеспечить рост благосостояния и улучшение жизни населения района.

Для реализации указанной цели Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- профессиональное обучение кадров, привлечение в район молодых специалистов по требуемым специальностям;

- повышение квалификации муниципальных служащих..

3.7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап.

3.7.2.4. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

3.7.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.7.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.7.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет местного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.7.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

4. ПОДПРОГРАММА 8

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

(далее - Подпрограмма)

4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | - |
| 3. Цель Подпрограммы | Обеспечение организационных, информационных и научно- методических условий для реализации Программы |
| 4. Задачи Подпрограммы | - Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы; - мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; - продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2015 год – 14178,00 2016 год – 15158,00 2017 год – 16214,00 2018 год - 17342,00 2019 год – 17576,00 2020 год – 17814,00 Итого: 98282,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели - удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. Показатель непосредственных результатов - количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 2 ежегодно) |

4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы образования. Отделом образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию системы образования района, включая развитие инфраструктуры образования, информационно-технологической инфраструктуры, повышение качества образования в образовательном пространстве Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - обеспечение организационных, информационных  и научно-методических условий для реализации Программы.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

- продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап.

4.2.4. Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы осуществляется за счет средств местного бюджета,    включая    расходы   на   содержание    аппарата   Отдела    образования

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, организаций по обслуживанию системы образования.

Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО |
| Муниципальная программа (всего) | Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  | 14178,00 | 15158,00 | 16214,00 | 17342,00 | 17576,00 | 17814,00 | 98282,00 |
| Всего по аппарату |  | 074 | 0709 | 002.0000 | 000 | 2714,00 | 2897,00 | 3106,00 | 3322,00 | 3415,00 | 3511,00 | 18965,00 |
| Всего по ХЭС, ИДК, ЦБ |  | 074 | 0709 | 0000000 | 000 | 11464,00 | 12255,00 | 13108,00 | 14020,00 | 14161,00 | 14303,00 | 79311,00 |
| ХЭС |  | 074 | 0709 | 0000000 | 000 | 7190,00 | 7684,00 | 8222,00 | 8797,00 | 8885,00 | 8974,00 | 49752,00 |
| ИДК |  | 074 | 0709 | 0000000 | 000 | 2330,00 | 2491,00 | 2660,00 | 2842,00 | 2871,00 | 2900,00 | 16094,00 |
| ЦБ |  | 074 | 0709 | 0000000 | 000 | 1944,00 | 2080,00 | 2226,00 | 2381,00 | 2405,00 | 2429,00 | 13465,00 |
| Подпрограмма 5 (всего) | Ресурсное обеспечение сферы образования |  |  |  |  | 13804,00 | 14757,00 | 15785,00 | 16884,00 | 17086,00 | 17290,00 | 95606,00 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями Аппарат |  | 074 | 0709 | 002.7301 002.0019 | 120 120 | 368,00 1911,00 | 394,00 2044,00 | 422,00 2187,00 | 452,00 2340,00 | 484,00 2364,00 | 517,00 2387,00 | 2637,00 13233,00 |
| 1.2. Фонд оплаты труда с начислениями ХЭС ИДК ЦБ |  | 074 | 0709 | 452.0059 | 110 | 6151,00 2129,60 1903,00 | 6581,60 2278,70 2036,20 | 7042,30 2438,20 2178,70 | 7535,30 2608,90 2331,20 | 8062,80 2791,50 2355,00 | 8627,10 2800,00 2400,00 | 44000,10 15046,90 13204,10 |
| 1.3. Прочие расходы |  | 074 | 0709 | 002.7301 | 120, 240 | 61,00 | 64,00 | 68,00 | 72,00 | 77,00 | 83,00 | 425,00 |
| 1.4. Прочие расходы ХЭС ИДК ЦБ |  | 074 | 0709 | 452.0059 | 110, 240, 850 | 1039,00 200,40 41,00 | 1102,40 212,30 43,80 | 1179,70 221,80 47,30 | 1261,70 233,10 49,80 | 822,20 79,50 50,00 | 346,90 100,00 29,00 | 5751,90 1047,10 260,90 |
| Подпрограмма 6 (всего) | Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области |  |  |  |  | 374,00 | 401,00 | 429,00 | 458,00 | 490,00 | 524,00 | 2676,00 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 074 | 0709 | 002.7302 | 120 | 332,00 | 355,00 | 380,00 | 406,00 | 435,00 | 465,00 | 2373,00 |
| 1.2. Прочие расходы |  | 074 | 0709 | 002.7302 | 120, 240 | 42,00 | 46,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 | 59,00 | 303,00 |

4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и непосредственных результатов  Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов  Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач Программы.

По прогнозным оценкам к 2020 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования;

- повышение качества и доступности дошкольного образования посредством распространения современных образовательных технологий и вариативных моделей организации дошкольного образования;

- повышение доли учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- создание условий для сохранения здоровья школьников;

- внедрение современных интегративных подходов к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий для формирования толерантного отношения общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, увеличению числа образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- сохранение доступности для детей дополнительного образования;

- сохранение системы организации загородного отдыха и оздоровления детей;

- сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;

- повышению привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.

- Список сокращений (аббревиатур), используемых в тексте Программы

| ОУО | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| ОМСУ | Администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| ИДК | Информационно-диагностический кабинет ОУО |
| ЦБ | Централизованная бухгалтерия ОУО |
| ОО | Образовательные организации, подведомственные ОУО |
| ОБОО | Общеобразовательные организации, подведомственные ОУО |
| ДОО | Дошкольные образовательные организации, подведомственные ОУО |
| ООДОД | Образовательные организации дополнительного образования детей, подведомственные ОУО |
| ХЭС | муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования» |