Администрация

Тонкинского муниципального района
Нижегородской области

Постановление

18.12. 2019                                                                                                         № 641

Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы

В целях снижения количества пожаров, минимизации материальных и социальных потерь от пожаров, усиления роли и повышения эффективности проводимой профилактической работы, организации и осуществления комплекса мер по профилактике пожаров на территории Тонкинского муниципального района, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы (далее – Дорожная карта).

## 2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тонкинского муниципального района, руководителям структурных подразделений администрации Тонкинского муниципального района, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Тонкинского муниципального района, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 18.12. 2019 № 641

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы

(далее – Дорожная карта)

1. Описание показателей, характеризующих состояние обеспечения пожарной безопасности на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Тонкинский муниципальный район Нижегородской области (далее – район) располагается в северо-восточной части Нижегородской области. Административный центр района – рабочий поселок Тонкино. Район граничит с Шарангским и Воскресенским районами, в западной части – с Краснобаковским и Уренским районами, в северной части – с г.о.г. Шахунья Нижегородской области. В восточной части район граничит с Кикнурским районом Кировской области.

Состояние пожарной безопасности территории района, в том числе расположенных в его границах населенных пунктов, жилищного фонда, объектов социальной и иной сферы, характеризуется следующими факторами.

Площадь территории района составляет 1 018 км². Площадь территории района занятой лесами составляет 44,63 тыс. га или 45 % его территории.

В состав района входят: 1 городское поселение - р.п. Тонкино, 4 сельских поселения – Бердниковский, Большесодомовский, Вязовский и Пакалевский сельсоветы. В состав которых входят 84 населенных пункта, из них 42 нежилых.

Численность постоянного населения района по состоянию на 1 января 2019 года составляет 7640 человек, из которых 4 624 человек проживает в р.п. Тонкино и 3 016 человек – в сельских поселениях. Население трудоспособного возраста составляет 50% от общей его численности, 19% – подрастающее поколение и 31% – лица пенсионного возраста. Всего на территории района проживает (взято на профилактический учет) 125 многодетных семей, 265 одиноких престарелых граждан и 35 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

Жилищный фонд района насчитывает 143 многоквартирных и 1599 индивидуальных жилых домов. На территории района функционирует 6 общеобразовательных школ, 5 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1 учреждение профессионального образования, 1 юридическое лицо (ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ»), в состав которого входит 21 объект защиты, из них: 2 лечебных корпуса, 1 поликлиника, 3 вспомогательных здания и 15 ФАПов, учреждение почтовой связи в состав которого входит 8 объектов.

На территории района так же осуществляют свою деятельность 4 учреждения социального обслуживания населения: ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Тонкинского района» и 2 объекта с круглосуточным пребыванием людей: ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тонкинского района, ГБУ «Тонкинский дом-интернат».

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов района создано 9 подразделений пожарной охраны (127-ПСЧ ФГКУ «28-ОФПС по Нижегородской области», МПК Бердниковского сельсовета (с. Бердники, д. Б. Ларионово), МПК Большесодомовского сельсовета (с. Б.Содомово, д. Пахутино), МПК Вязовского сельсовета (с. Вязовка, д. Кодочиги), МПК Пакалевского сельсовета (с. Пакали, д. Трошково).

2. Анализ обстановки с пожарами на территории района за 5 лет с определением её специфики (выявление наиболее горимых населенных пунктов, характерных мест и причин возникновения пожаров, категорий виновных и погибших и др.)

За последние 5 лет на территории района произошло 57 пожаров, из которых 47 в жилом фонде (2014 г.– 5; 2015 г.– 8; 2016 г. – 7; 2017 г. – 11; 2018 г. – 12), на которых погибло 6 человек (2014 г.– 1; 2015 г. – 1; 2016 г. – 2; 2017 г. – 2; 2018 г. – 0), травмы различной степени тяжести получило 3 человека (2014 г. – 2; 2015 г. – 0; 2016 г. – 0; 2017 г. – 0; 2018 г. – 1).

Относительные статистические данные показывают, что среднее количество пожаров, произошедших на территории района, а также количество погибших в расчете на 10 тыс. населения выше аналогичного среднеобластного показателя на 2,84% и 0,75%. Относительное число травмированных людей на пожарах, ниже среднеобластного на 0,08% (таблицы №№ 1-3 приложения к Дорожной карте).

По муниципальным образованиям района наибольшее относительное количество пожаров в расчете на 1 тыс. человек населения за 5 лет произошло в администрации Бердниковского сельсовета (10,6), администрации Вязовского сельсовета (5,48) и администрации Пакалевского сельсовета (8,27). Наибольшее относительное количество погибших на пожарах людей в расчете на 1 тыс. человек населения – в администрации Бердниковского сельсовета (2,35) и администрации Пакалевского сельсовета (1,65) (таблица № 4 приложения к Дорожной карте).

Построение статистической таблицы распределения количества пожаров по населенным пунктам района позволило выявить 3 наиболее «горимых» населенных пункта, в которых в первую очередь должны проводиться мероприятия, направленные на предупреждение пожаров (таблица № 5 приложения к Дорожной карте).

Такими населенными пунктами являются:

р.п. Тонкино;

д. Большое Ларионово администрации Бердниковского сельсовета;

с. Вязовка администрации Вязовского сельсовета.

Основными причинами возникновения пожаров в жилом фонде на территории района за последние 5 лет явились:

1. Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 15 случаев (31,91% от общего количества) 2014 г. – 0; 2015 г. – 3; 2016 г. – 5; 2017 г. – 3; 2018 г. – 4).

2. Неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 13 (27,65%) 2014 г. – 2; 2015 г. – 3; 2016 г. – 2; 2017 г. – 4; 2018 г. – 2).

3. Поджог – 7 (14,89%) 2014 г. – 2; 2015 г. – 0; 2016 г. – 1; 2017 г. – 2; 2018 г. – 2).

4. Неосторожное обращение с огнем -8 (17,02%) 2014 г. – 0; 2015 г. – 1; 2016 г. – 3; 2017 г. – 1; 2018 г. – 3).

Сравнительный анализ показывает, что доля произошедших пожаров по причине неосторожного обращения с огнем меньше, чем по области и сельским районам в 9,14 и 4,71 раза соответственно. Вместе с тем, на территории района значительно чаще возникают пожары по причине поджогов – 7 (выше среднего показателя по сельским районам – на 5,35%).

Наиболее детальный анализ статистических данных об основных причинах и местах пожаров, произошедших на территории района за 5 лет, показал следующие результаты.

2.1. Причина нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

2.1.1. Наибольшее количество пожаров, зарегистрировано на следующих категориях объектов:

- одноквартирные жилые дома – 9 (19,14% от общего количества пожаров по указанной причине в жилом фонде);

- бани – 3(6,38%);

- многоквартирные жилые дома – 2 (4,25%).

2.1.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на весенне-летний период (60%). Максимальное количество зафиксировано в мае (3 пожара), минимальное – в феврале (1).

2.1.3. Средний возраст виновников указанных пожаров составляет 46 лет – то есть это люди трудоспособного возраста.

Анализ пожаров, возникающих при эксплуатации электрооборудования, показывает, что наиболее частой причиной является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В первую очередь, это вызвано нарушением изоляции из-за ее старения или механических повреждений, эксплуатацией сетей под повышенной нагрузкой.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и направлены на людей среднего возраста.

2.2. Причина неисправность печей и дымоходов в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

2.2.1. Наибольшее количество пожаров, зарегистрировано на следующих объектах:

- одноквартирные жилые дома – 5 (10,63% от общего количества пожаров по причине неисправности печей и дымоходов);

- бани - 5 (10,63%);

- многоквартирные жилые дома – 2 (4,25%).

2.2.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на осенне-зимний период (53,84%). Максимальное количество зафиксировано в январе (3), ноябре (2), минимальное – в феврале и ноябре по (1).

2.2.3. Средний возраст виновников составляет 56 лет – люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть сосредоточены относительно жилых домов всех форм собственности и бань, предшествовать осенне-зимнему периоду и направлены на людей старшего возраста.

2.3. Причина неосторожное обращение с огнем.

2.3.1. Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужило неосторожное обращение с огнем, являются:

- одноквартирные жилые дома – 3 (6,38% от общего количества пожаров
по указанной причине);

- надворные постройки – 3 (6,38%);

- многоквартирные жилые дома – 2 (4,25%).

2.3.2. Наибольшее количество таких пожаров возникает по вине лиц, находящихся в алкогольном опьянении (62%) и не имеющих определенного места работы (25%).

2.3.3. Средний возраст виновников составляет 43 года.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, должны быть сосредоточены на социально-неблагополучных гражданах.

2.4. Причина поджог.

2.4.1. Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужил поджог, являются:

- одноквартирные жилые дома – 5 (10,63% от общего количества пожаров
по указанной причине);

- надворные постройки – 2 (4,25%).

2.4.2. В 70 % случае возраст и род деятельности виновных лиц не установлен.

2.5. Объект пожара жилищный фонд.

2.5.1. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано:

- одноквартирных жилых домах – 22 (46,80% от общего количества пожаров);

- многоквартирных жилых домах – 6 (12,76%);

- банях – 8 (17,02%);

- надворных постройках – 7 (14,89%).

2.5.2. Основными причинами пожаров в жилищном фонде района являются:

- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 15 случаев (31,91% от общего количества пожаров в жилье);

- неисправность печей и дымоходов – 13 (27,65%);

- неосторожное обращение с огнем – 8 (17,02%);

- поджог – 7 (14,89%).

2.5.3. Наибольшее количество таких пожаров приходится на осенне-зимний период (51,16%). Максимальное количество зафиксировано в январе (5), декабре (6), а минимальное – в ноябре (1 пожар).

2.5.4. Средний возраст виновников составляет 48 лет – люди среднего возраста.

Таким образом, основные усилия профилактической работы в жилье, должны быть сосредоточены в одноквартирных и многоквартирных жилых домах, в том числе банях и надворных постройках граждан, предшествовать осенне-зимнему периоду, и направлены на людей среднего возраста и социально-неблагополучных гражданах.

3. Определение основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности на территории района, которые могут быть задействованы в профилактической работе

Лица, задействованные в осуществлении профилактической работы на территории района

| № п/п | Наименование подразделения | Лица, привлекаемые к профилактической работе | Периодичность | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 127-ПСЧ ФГКУ «28-отряд ФПС по Нижегородской области» (по согласованию) | Личный состав 127-ПСЧ ФГКУ «28-отряд ФПС по Нижегородской области» | Ежедневно, согласно графику | р.п. Тонкино, д. Елховка, д. Каменное, д. Двоеглазово, д. Н. Тонкино |
| 2. | Администрация р.п. Тонкино (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |
| 3. | ООО «Тонкинокоммунинвест» (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | р.п. Тонкино |
| 4. | ПП (дислокация пгт Тонкино) МО МВД России «Уренский» (по согласованию) | Участковые уполномоченные | Ежедневно, в рамках исполнения своих служебных обязанностей | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 5. | ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района» (по согласованию) | Социальные работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 6. | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Тонкинского района» (по согласованию) | Социальные работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 7. | ГКУ «Центр занятости населения Тонкинского района» (по согласованию) | Специалист отдела программ занятости | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 8. | Учреждения здравоохранения Тонкинского района (регистратура) (по согласованию) | Медицинский работник (регистратор) | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 9. | ПАО СК «Росгосстрах» (страховой отдел п. Тонкино) (по согласованию) | Страховые агенты | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 10. | Местная религиозная организация «Православный Приход церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области» (по согласованию) | Священнослужители | В дни проведения богослужений | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 11. | Старообрядческая община с. Б-Непряхино Уренского района Нижегородской области (по согласованию) | Священнослужители | В дни проведения богослужений | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 12. | Местная религиозная организация «Древлеправославного прихода в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова р.п. Тонкино Нижегородской области религиозной организации Русской Древлеправославной Церкви (Древлеправославной Архиепископии Новозыбковской, Московской и всея Руси)» (по согласованию) | Священнослужители | В дни проведения богослужений | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 13. | АО «Почта России» (почтовые отделения) (по согласованию) | Работники почтовых отделений | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 14. | Магазины (торговые центры) (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района |
| 15. | Администрация Бердниковского сельсовета (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | с. Бердники, д. Большое Аверино, д. Восточное Егоровское, д. Кузьминка, д. Мартяхино, д. Простоквашино, д. Пруды, д. Фомин Ручей, д. Худобабково, д. Малое Ларионово, Починок Алешино, д. Большое Ларионово, д. Вая, д. Виктория, д. Волково, д. Ковернинское, д. Малое Сидорово, д. Отары, д. Плотниково |
|  |  | Работник муниципальной пожарной команды (далее – МПК) МПК с. Бердники, МПК д. Б. Ларионово | Ежедневно, согласно графику |  |
| 16. | Сельская администрация Большесодомовского сельсовета (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | с. Большое Содомово, д. Большие Зеленые Луга, д. Большое Сидорово, д. Горный Ключ, д. Захарово, д. Крошилово, д. Малое Содомово, д. Набережное, с. Пахутино, д. Прытково, д. Чердаки |
|  |  | Работник муниципальной пожарной команды (далее – МПК) МПК с.Б.Содомово, МПК с. Пахутино | Ежедневно, согласно графику |  |
| 17. | Администрация Вязовского сельсовета (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | с. Вязовка, д. Березники, д. Кодочиги, д. Старые Краи, д. Типаево, д. Николаевское |
|  |  | Работник муниципальной пожарной команды (далее – МПК) МПК с. Вязовка, МПК д. Кодочиги | Ежедневно, согласно графику |  |
| 18. | Администрация Пакалевского сельсовета (по согласованию) | Работники | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | с. Пакали, д. Большое Долгополово, д. Никитин Завод, д. Трошково, с. Полянское, д. Викуловское, д. Малое Тарасово, д. Михайлов Полом, д. Рожниха, д. Степановское |
|  |  | Работник муниципальной пожарной команды (далее – МПК) МПК с. Пакали, МПК д. Трошково | Ежедневно, согласно графику |  |

4. Определение форм и методов профилактической работы с учетом
специфики обстановки с пожарами на территории района

Основными направлениями реализации Дорожной карты являются:

1. Осуществление противопожарной пропаганды;

2. Проведение профилактических обследований объектов защиты (жилого сектора, территорий населенных пунктов).

4.1. Организация профилактической работы на приоритетных объектах защиты, установленных в результате анализа обстановки с пожарами.

4.1.1. Жилищный фонд.

Профилактическая работа на данных объектах организовывается на основе результатов анализа обстановки с пожарами и утвержденных графиков (планов).

При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе должны учитываться:

- наличие, количество, месторасположение на закрепленной территории жилых зданий, а также категорий граждан, являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: людей установленной возрастной категории, одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан;

- наличие и состояние дорог, подъездов и мест установки пожарной техники;

- наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов, средств связи и оповещения;

- близость к населенным пунктам лесных массивов и предприятий с опасными производствами;

- характер застройки;

- наличие в населенных пунктах пожарных формирований;

- удаленность от пожарных подразделений ГПС;

- время, необходимое для проведения профилактических мероприятий.

Профилактическая работа в жилищном фонде проводится посредством:

- распространения памяток (листовок) о соблюдении требований пожарной безопасности по наиболее характерным причинам возникновения пожаров в населенном пункте и в зависимости от характеристики жилища (газовое, печное отопление, состояние электрификации);

- размещения информации в средствах массовой информации района и на информационных стендах населенных пунктов;

- проведения разъяснительной работы путем организации сходов (встреч), собраний с населением;

- вручения памятки о соблюдении мер пожарной безопасности страховой компанией района при страховании имущества;

- размещения информации о требованиях пожарной безопасности на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ;

- организации информирования населения в местах возможного потока людей (организации торговли, почтовые отделения, отделения банков и т.п.);

- обследования личных жилых домов (при согласии собственников) и придомовых территорий с разъяснением (в случае выявления нарушений, пожароопасных ситуаций) путей устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и предотвращения указанных ситуаций;

- обследования территории населенного пункта на предмет имеющихся нарушений требований пожарной безопасности с последующим составлением акта обследования и принятие мер по устранению нарушений в случае выявления.

При проведении профилактической работы на территории населенного пункта необходимо делать акцент на проведении разъяснительной работы с соседями граждан, являющимися наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре (с целью немедленного информирования ими компетентных органов власти о фактах асоциального образа жизни граждан).

4.1.2. Бани.

Профилактическая работа с гражданами, имеющими на своей территории строения бани, должна проводиться при обследовании личных жилых домов и придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации бани с вручением памятки (листовки).

Кроме того, профилактическую работу целесообразно организовать через торговые центры, магазины, осуществляющие реализацию печного оборудования.

4.2. Организация профилактической работы с приоритетными категориями населения, установленными в результате анализа обстановки с пожарами.

4.2.1. Граждане среднего, предпенсионного и пенсионного возраста.

Анализ основных параметров обстановки с пожарами на территории района, показывает, что средний возраст виновников пожаров составляет 48 лет, а по причине «неисправность печей и дымоходов» в том числе «нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей» средний возраст виновников пожаров составляет 56 лет.

Таким образом, основные усилия профилактической работы должны быть направлены именно на гражданах данной категории.

Наряду с мероприятиями, указанными в п. 4.1 раздела 4 Дорожной карты, профилактическую работу с людьми среднего возраста необходимо проводить в организацих и учреждениях района, а с лицами предпенсионного и пенсионного возраста необходимо проводить по месту жительства совместно с социальными работниками согласно имеющихся списков, а также непосредственно в учреждениях социального обслуживания (ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Тонкинского района»).

Кроме того, работа по предупреждению пожаров должна быть организована в учреждениях здравоохранения района, путем распространения памяток (листовок) о соблюдении мер пожарной безопасности, например, совместно с амбулаторной картой пациента в регистратуре.

Также, разъяснительную работу с престарелыми гражданами по профилактике пожаров, возможно, проводить совместно с институтом церкви. В данном случае, священнослужители в своих проповедях могут обращаться к прихожанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.

4.3. Организация профилактической работы по приоритетным причинам, установленным в результате анализа обстановки с пожарами.

Проведенный анализ обстановки с пожарами, показывает, что наибольшее количество пожаров произошло по следующим причинам:

- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования в т.ч. НППБ при эксплуатации бытовых эл. приборов;

- неисправность печей и дымоходов в т.ч. НППБ при эксплуатации печей;

- неосторожное обращение с огнем;

- поджоги.

Наряду с мероприятиями, указанными в п. 4.1 раздела 4 Дорожной карты, профилактическую работу необходимо проводить по месту жительства совместно с администрациями сельсоветов, сотрудниками правоохранительных органов, страховыми агентами.

    - Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по данной причине, должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и надворных построек и направлены на людей среднего возраста. Работа организуется согласно п. 4.1 и 4.2 раздела 4 Дорожной карты.

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией электрооборудования. Эти рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.

4.3.2. Неисправность печей и дымоходов.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления и нарушения правил эксплуатации, должны осуществляться в личных жилых домах, банях. Они должны предшествовать осенне-зимнему периоду и быть направлены на людей среднего и старшего возраста. Работа организуется согласно п. 4.1 и 4.2 раздела 4 Дорожной карты.

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления. Эти рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.

4.3.3. Неосторожное обращение с огнем.

Направленность профилактической работы, в части предупреждения пожаров от неострожного обращения с огнем должна осуществлятся в жилом секторе и предшествовать весенне-летнему периоду, должна быть направлена на социально неблагополучных граждан и лиц, не имеющих определенного места работы. Работа организуется согласно разделу 4 Дорожной карты.

4.3.4. Поджог.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине поджогов должна осуществлятся в жилом секторе в первую очередь на застрахованных объектах. К проведению профилактической работы должны привлекаться страховые агенты и сотрудники пункта полиции.

5. Определение ответственных элементов системы обеспечения пожарной безопасности за проведение профилактической работы по каждому из выработанных форм и методов профилактической работы с установлением сроков их реализации

| № п/п | Ответственные лица | Места и способы распространения |  |  | Сроки проведения |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка информационных материалов, изготовление памяток (листовок), брошюр, буклетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация Тонкинского муниципального района, администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района (по согласованию) | - |  |  | Ежегодно до начала реализации мероприятий по профилактике пожаров, далее с учетом потребности |  |  |  | Администрации совместно с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тонкинскому району формулируют тематику информационных материалов с учетом специфики обстановки с пожарами на конкретной территории |  |
| 2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация Тонкинского муниципального района, ООО «Тонкинокоммунинвест» (по согласованию) | Размещение информации на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ |  |  | Размещение информации осуществляется 2 раза в год по следующей тематике: - февраль (требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования); - сентябрь (требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов) |  |  |  | Подготовка информации осуществляется совместно (по согласованию) с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тонкинскому району |  |
|  | Администрация Тонкинского муниципального района | Размещение информации на страницах газеты «Красное знамя» |  |  | Ежемесячно (в случае оперативного информирования населения – при обращении сотрудников отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тонкинскому району) |  |  |  | Тематика статей на год должна быть определена заранее и согласована с редакцией. Подготовка информационных материалов осуществляется совместно с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тонкинскому району с учетом складывающейся обстановки с пожарами |  |
|  | Администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района (по согласованию), ООО «Тонкинокоммунинвест» (по согласованию) | Размещение информации на информационных стендах населенных пунктов |  |  | На информационных стендах в течение года размещается следующая информация: - требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов; - требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; - положительный опыт использования автономных пожарных извещателей; - действия в случае возникновения пожара |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение актуальной информации с помощью возможных технических средств в местах массового пребывания людей (системы громкоговорящей связи вокзалов, рынков, торговых центров, общественного транспорта, электронные табло, бегущие строки) |  |  | Доведение информации до населения осуществляется по следующей тематике: 1. Январь, март, сентябрь, декабрь (Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов). 2. Февраль, апрель, июнь, октябрь (Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования). 3. Март, июнь, сентябрь, декабрь (Действия в случае возникновения пожара) |  |  |  |  |  |
| 2. | Руководство 127-ПЧ ФГКУ «28-ОФПС по Нижегородской области» (по согласованию) | Проведение экскурсий в пожарной части с детьми |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 3. | Учебные заведения Тонкинского муниципального района (по согласованию) | Проведение тематических викторин, олимпиад, конкурсов с учащейся молодежью |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 4. | Церковь (по согласованию) | Обращение священнослужителей в своих проповедях к прихожанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности |  |  | В дни проведения богослужений |  |  |  | По согласованию с приходами |  |
| 5. | Администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района (по согласованию), инструктор противопожарной профилактики (по согласованию), 127-ПСЧ (по согласованию), ООО «Тонкинокоммунинвест» (по согласованию) | Проведение сходов (встреч) с населением |  |  | Ежегодно в течение мая-июня Основная тематика: «Предупреждение пожаров, характерных для пожароопасного периода» |  |  |  | В установленный период сходы (встречи) с населением должны быть проведены во всех населенных пунктах Тонкинского муниципального района |  |
| 2.1. Распространение памяток (листовок), брошюр, буклетов на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района (по согласованию) | Вручение информационных материалов при посещении гражданами должностных лиц администрации |  |  | В дни приема граждан |  |  |  | Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивают администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района |  |
| 2. | Специалист отдела программ занятости ГКУ «Центр занятости населения Тонкинского района» (по согласованию) | Вручение информационных материалов при обращении граждан |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |
| 3. | Медицинские работники (регистраторы) учреждений здравоохранения (по согласованию) | Вручение информационных материалов при получении амбулаторной карты больного |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |
| 4. | Страховые агенты ПАО СК «Росгострах» (по согласованию) | Вручение информационных материалов при страховании имущества гражданина |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  | Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивают администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района |  |
| 5. | Работники почтовых отделений (по согласованию) | Распространение информационных материалов при разносе корреспонденции адресатам |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |
| 6. | Торговые центры (магазины) реализующие газовые, электрические приборы и печное оборудование (по согласованию) | Вручение памяток о соблюдении требований при эксплуатации оборудования |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |
| 7. | Работники ООО «Тонкинкоммунинвест» (по согласованию) | Вручение памяток о соблюдении требований пожарной безопасности |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  | Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивают администрации муниципальных образований Тонкинского муниципального района |  |
| 8. | Работники УСЗН Тонкинского муниципального района (по согласованию) | Вручение памяток о соблюдении требований пожарной безопасности |  |  | Ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обследование жилищного фонда (в первую очередь профилактическая работа планируется в наиболее горимых населенных пунктах, указанных в разделе 2 Дорожной карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственные лица |  | Места распространения | Сроки проведения |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| 1. | Личный состав 127-ПСЧ ФГКУ «28-отряд ФПС по Нижегородской области» (по согласованию), инструктор противопожарной профилактики 127-ПСЧ (по согласованию) |  | р.п. Тонкино | Ежегодно 01.09 – 31.03 |  |  |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно графику, разрабатываемому совместно с инструктором пожарной профилактики |
| 2. | Работники администрации р.п. Тонкино (по согласованию) |  | р.п. Тонкино | В период с 01.09 по 31.03 |  |  |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно графику |
|  |  |  |  | с 15.04 по 15.06 |  | с 15.05 по 15.07 | с 15.06 по 15.08 |  |  |  |
|  |  |  | д. Елховка | с 15.04 по 15.06 |  | с 15.05 по 15.07 |  | с 15.06 по 15.08 |  |  |
|  |  |  | д. Каменное, д. Н. Тонкино | с 16.06 по 30.07 |  | с 01.08 по 01.09 |  | с 02.09 по 02.10 |  |  |
|  |  |  | д. Двоеглазово | с 30.08 по 30.09 |  | с 15.03 по 15.04 |  | с 15.05 по 15.06 |  |  |
| 3. | Работники МПК администрации Бердниковского сельсовета (по согласованию) |  | с. Бердники, д. Большое Аверино | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому совместному графику |
|  |  |  | д. Восточное Егоровское, д. Кузьминка | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.12 |  |  |
|  |  |  | д. Мартяхино, д. Простоквашино, д. Худобабково | с 01.07 по 30.08 |  | с 01.09 по 31.10 |  | с 01.11 по 30.12 |  |  |
|  |  |  | д. Пруды, д. Фомин Ручей | с 01.09 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.10 |  | с 01.12 по 30.12 |  |  |
|  |  |  | д. Большое Ларионово, д. Ковернинское, д. Малое Сидорово, д. Отары, д. Плотниково | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  |  |
|  |  |  | д. Малое Ларионово, Починок Алешино, д. Вая, д. Виктория, д. Волково | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.12 |  |  |
| 4. | Работники МПК сельской администрации Большесодомовского сельсовета (по согласованию) |  | с. Большое Содомово, д. Прытково, д. Малое Содомово, д. Набережное | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому совместному графику |
|  |  |  | д. Захарово, д. Большие Зеленые Луга, д. Большое Сидорово, д. Горный Ключ | с 01.10 по 30.12 |  | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  |  |
|  |  |  | д. Крошилово, с. Пахутино, д. Чердаки | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  |  |
| 5. | Работники МПК администрации Вязовского сельсовета (по согласованию) |  | с. Вязовка, д. Березники | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | д. Кодочиги, д. Николаевское | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.12 |  |  |
|  |  |  | д. Старые Краи, д. Типаево | с 01.07 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.12 |  | с 01.01 по 31.03 |  |  |
| 6. | Работники МПК администрации Пакалевского сельсовета (по согласованию) |  | с. Пакали | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  |  | д. Большое Долгополово, д. Никитин Завод, д. Трошково | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  |  |
|  |  |  | с. Полянское, д. Рожниха | с 01.04 по 30.06 |  | с 01.07 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.12 |  |  |
|  |  |  | д. Викуловское, д. Малое Тарасово | с 01.07 по 30.09 |  | с 01.10 по 30.12 |  | с 01.01 по 31.03 |  |  |
|  |  |  | д. Михайлов Полом, д. Степановское | с 01.10 по 30.12 |  | с 01.01 по 31.03 |  | с 01.04 по 30.06 |  |  |
| 7. | Участковые уполномоченные ПП МО МВД России «Уренский» (по согласованию) |  | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района | Обследуют жилые помещения граждан при их посещении в рамках своей повседневной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работники УСЗН Тонкинского муниципального района (по согласованию) |  | Населенные пункты в территориальных границах Тонкинского района | Следят за состоянием жилых помещений, надворных построек у надомников |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работники ООО «Тонкинокоммунинвест» (по согласованию) |  | р.п. Тонкино | Обследуют места общего пользования многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |

6. Описание конечных целей (показателей), которые должны быть
достигнуты в результате профилактических мероприятий

Проведенный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей на территории района показал, что основные усилия профилактической работы должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и надворных построек и направлены на людей среднего, предпенсионного и пенсионного возраста, а также социально-неблагополучных гражданах.

Именно исходя из этой специфики настоящая Дорожная карта предусматривает проведение конкретных профилактических мероприятий.

Конечной целью её реализации является снижение количества пожаров на территории района, не менее чем на 10 %, гибели – не менее чем на 50%.

Этапы реализации Дорожной карты:

1. Подготовительный этап (срок проведения – до 2020 года).

На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на подготовку и реализацию Дорожной карты, в том числе:

- разрабатываются тексты информационных материалов с учетом выявленной специфики возникновения пожаров (листовок, памяток, радиосообщений, сообщений по громкоговорящей связи торговых центров и т.п.);

- разрабатывается методический материал для задействованных в реализации Дорожной карты лиц, содержащий основные требования и рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, описывающие основные причины пожаров, разъяснения о том, на что необходимо обращать внимание при профилактическом обследовании жилого сектора;

- проводятся обучающие занятия с элементами системы обеспечения пожарной безопасности, разъясняется на конкретных примерах как необходимо осуществлять профилактическую работу, доводятся основные источники пожаров, формы и методы профилактической работы, разъясняется методический материал;

- проводятся организационные совещания с профилактическим составом (элементами системы обеспечения пожарной безопасности), задействованным в профилактической работе. Уточняются задачи и способы их реализации, устанавливается порядок обмена информацией о выполненных мероприятиях.

- включение в бюджеты района и поселений необходимого финансирования в целях осуществления противопожарной пропаганды и оказания материальной помощи в установке автономных пожарных извещателей, а также в ремонте печей и электропроводки гражданам пожилого возраста, инвалидам и многодетным семьям.

2. Этап проведения профилактической работы (срок проведения – 2020-2022 годы).

На данном этапе проводятся определенные Дорожной картой профилактические мероприятия, осуществляется полугодовой анализ их эффективности, при необходимости вносятся предложения по корректировке профилактических мероприятий.

Ежегодно в декабре осуществляется подведение итогов работы, разбираются причины произошедших пожаров, устанавливается, имели ли место пожары на объектах, где проведены профилактические мероприятия, делаются выводы, почему профилактическая работа не позволила предотвратить данные факты, принимаются решения о повторном выполнении мероприятий Дорожной карты на отдельных участках (улицах или населенных пунктах), а также определяются задачи (приоритетные направления) её реализации на следующий год.

При необходимости повторно проводятся обучающие занятия и организационные совещания.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Дорожной карте по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы

Таблица 1

Количество пожаров на 10 тысяч человек населения

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкинский район | 6,00 | 9,75 | 13,73 | 13,90 | 15,36 | 11,74 |
| Сельские районы области | 14,71 | 14,80 | 14,80 | 13,57 | 16,21 | 14,81 |
| Нижегородская область | 9,10 | 8,94 | 8,79 | 8,19 | 9,50 | 8,90 |

Таблица 2

Количество погибших людей на пожарах в перерасчете

на 10 тыс. человек населения

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкинский район | 1,20 | 1,21 | 2,49 | 2,52 | 0 | 1,48 |
| Сельские районы области | 1,60 | 1,76 | 1,21 | 1,42 | 1,39 | 1,47 |
| Нижегородская область | 0,85 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,73 |

Таблица 3

Количество травмированных людей на пожарах в перерасчете

на 10 тыс. человек населения

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкинский район | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 0,73 |
| Сельские районы области | 1,0 | 0,85 | 0,82 | 1,06 | 0,93 | 0,93 |
| Нижегородская область | 0,92 | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,74 | 0,81 |

Таблица 4

Количество пожаров и погибших на них людей в перерасчете
на 1 тыс. человек населения по городскому и сельским поселениям

| № п/п | Наименование муниципального образования | Кол-во населения (средняя численность) | Кол-во пожаров | Расчет на 1 тыс. человек | Кол-во погибших | Расчет на 1 тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация р.п. Тонкино | 4674 | 25 | 5,34 | 3 | 0,64 |
| 2. | Администрация Бердниковского сельсовета | 849 | 9 | 10,60 | 2 | 2,35 |
| 3. | Администрация Большесодомовсого сельсовета | 815 | 4 | 4,90 | 0 | 0 |
| 4. | Администрация Вязовского сельсовета | 729 | 4 | 5,48 | 0 | 0 |
| 5. | Администрация Пакалевского сельсовета | 604 | 5 | 8,27 | 1 | 1,65 |

Таблица 5

Распределение количества пожаров в жилом фонде

Тонкинского муниципального района

| № п/п | Наимененование сельской администрации | Наименование населенного пункта | Число жителей | Число жилых домов | Количество пожаров/ Количество погибших |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| 1. | Администрация р.п. Тонкино | р.п. Тонкино | 4674 | 999 | 2/1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 24/2 |
|  |  | д. Двоеглазово | 21 | 26 |  |  | 1/1 |  |  | 1/1 |
|  |  | д. Елховка | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Каменное | 31 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Ломное | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Новое Тонкино | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Швецкое | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бердниковский сельсовет | с. Бердники | 419 | 155 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | д. Большое Аверино | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Восточное Егоровское | 55 | 31 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | д. Красногор | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Кузьминка | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | д. Мартяхино | 35 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Простоквашино | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Пруды | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Фомин Ручей | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Худобабково | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Малое Ларионово | 40 | 23 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Починок Алешино | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Большое Ларионово | 130 | 61 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  |  | д. Вая | 95 | 54 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | д. Виктория | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Волково | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Зайчики | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Ковернинское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Малое Сидорово | 20 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | д. Отары | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Плотниково | 3 | 2 |  |  |  | 1/2 |  | 1/2 |
| 3. | Большесодомовский сельсовет | с. Большое Содомово - адм.центр | 298 | 72 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | д. Ашкельдино | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Безводное | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Большие Зеленые Луга | 43 | 26 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | д. Большое Сидорово | 110 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Бычки | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Горный Ключ | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Захарово | 37 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Ипатово | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Китанино | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Крошилово | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Малое Содомово | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Набатово | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Набережное | 21 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Пахутино | 247 | 78 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | д. Прытково | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Хвойное | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Чердаки | 24 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Вязовский сельсовет | с. Вязовка - адм. центр | 324 | 106 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  | д. Алешино | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Березники | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Буйское | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Ключи | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Кодочиги | 170 | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Колчино | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Коржавино | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Николаевское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Окунево | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Рамень | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Селезни | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Старые Краи | 127 | 44 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | д. Типаево | 100 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пакалевский сельсовет | с. Пакали - адм. центр | 342 | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Большое Долгополово | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Верхний Церквинский | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Котоминское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Крошиловское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Малое Зубово | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | д. Малые Зеленые луга | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Никитин завод | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Пеньки | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Трошково | 160 | 78 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | с. Полянское | 39 | 23 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | д. Викуловское | 5 | 2 |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 |
|  |  | д. Катайское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Коротенское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Корыпалово | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Малое Тарасово | 15 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Михайлов Полом | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Носовское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Рожниха | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | д. Романовы Пруды | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Рыбное | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Старое Котомино | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Степановское | 32 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Ядровское | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 5/1 | 8/1 | 11/2 | 11/2 | 12/0 | 47/6 |

Таблица 6

Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров на территории района

|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО | % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего пожаров, из них по причине: |  | Область | 2623 | 2604 | 2647 | 2386 | 2724 | 12984 |  |
|  |  | Село | 1056 | 1140 | 1131 | 1036 | 1234 | 5697 |  |
|  |  | Тонкинский район | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 47 |  |
| 1. | Нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования в т.ч. НППБ при эксплуатации бытовых эл. приборов | Область | 827 | 858 | 849 | 834 | 946 | 4314 | 33,22 |
|  |  | Село | 410 | 426 | 433 | 417 | 475 | 2161 | 37,93 |
|  |  | Тонкинский район | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 31,91 |
| 2. | Неисправности печей и дымоходов в т.ч. НППБ при эксплуатации печей | Область | 605 | 604 | 667 | 505 | 729 | 3110 | 23,95 |
|  |  | Село | 360 | 356 | 338 | 295 | 405 | 1754 | 30,78 |
|  |  | Тонкинский район | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | 27,65 |
| 3. | Поджога | Область | 480 | 447 | 422 | 411 | 403 | 2163 | 16,65 |
|  |  | Село | 113 | 99 | 129 | 103 | 100 | 544 | 9,54 |
|  |  | Тонкинский район | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14,89 |
| 4. | Неосторожного обращения с огнем | Область | 711 | 695 | 709 | 636 | 646 | 3397 | 26,16 |
|  |  | Село | 273 | 259 | 231 | 221 | 254 | 1238 | 21,73 |
|  |  | Тонкинский район | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17,02 |
| 5. | Грозовые разряды | Тонкинский район | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,12 |
| 6. | НППБ при эксплуатации газового оборудования | Тонкинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,12 |
| 7. | Неисправность транспортных средств | Тонкинский район | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,25 |