Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

# Постановление

12.02.2019                                                                                                                 № 66

О переходе администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области на работу в системе электронного документооборота

В целях оптимизации работы с документами в администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и внедрения в работу электронного документооборота с использованием электронной подписи, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить поэтапный переход на работу с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи.

2. Установить 3 этапа перехода на работу с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи со следующими сроками:

- 1 этап - с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2019 года;

- 2 этап - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года;

- 3 этап - с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области на работу
с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи.

4. Отделу организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (М.И.Груздева) организовать поэтапный переход на работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи с 1 июля 2019 года.

5. Начальнику управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (Е.В.Соловьева) предусмотреть средства бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области
на поэтапный переход на работу с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи.

6. Отделу организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (М.И.Груздева)
в срок до 12 мая 2019 года разработать и представить на утверждение Регламент электронного документооборота с использованием электронной подписи
в администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                             А.В.Баев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 12.02.2019 № 66

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переходу администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области на работу
с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 этап (с 01.07.2019 по 31.12.2019) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  | 1257,8 |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по переходу администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области на работу с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.2. | Назначение ответственного лица за организацию работы в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.3. | Назначение ответственного лица за состояние технической инфраструктуры | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.4. | Назначение ответственного лица за состояние и мероприятия по технической защите информации и работу со средствами криптографической защиты информации | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.5. | Определение перечня лиц - пользователей, которые будут подключены на 1 этапе (количество учетных записей) | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение прохождения обучения лиц пользователей, которые будут подключены на 1 этапе | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечении софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии | Управление финансов | 483,8 | 387 | 387 | 1257,8 |
| 1.8. | Формирование и ежеквартальное представление отчета об использовании субсидии | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 1.9. | Формирование и ежеквартальное представление отчета о достижении результативности показателей использования субсидии | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Разработка маршрутов согласования документов в системе электронного документооборота | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 3. | Технологические мероприятия |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации автоматизированных рабочих мест, в т.ч. компьютерной техники, сетевого и телекоммуникационного оборудования | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 3.2. | Модернизация автоматизированных рабочих мест, в т.ч. компьютерной техники, сетевого и телекоммуникационного оборудования | Отдел организационно-правовой и кадровой работы |  |  |  |  |
| 2 этап (с 01.01.2020 по 31.12.2020) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  |  |
| 3. | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3 этап (с 01.01.2021 по 31.12.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  |  |
| 3. | Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |