Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

23.02.2013                                                                                                             № 117

Об утверждении Плана мероприятий "дорожной карты"

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 4 декабря 2012 года № 3411, распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года  № 2620-р администрация Тонкинского муниципального района  Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области" (далее – дорожная карта изменений в сфере образования).

2. Отделу образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области совместно с образовательными учреждениями  обеспечить реализацию дорожной карты изменений в сфере образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Баева.

Глава администрации                                                                              Т.Ф.Кузнецова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 23.02.2013 № 117

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")  "Изменения в сфере образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- - реализацию областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года"

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций,  разработанных министерством образования и науки Российской Федерации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет снижения стоимости создания одного места в дошкольной образовательной организации путем увеличения мощности действующих детских садов, использования современных типовых проектов зданий семейных детских садов.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 6 лет | человек | 617 | 620 | 620 | 625 | 630 | 635 | 643 |
| Доля численности детей в Тонкинском муниципальном районе от численности в Нижегородской области | процент | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Численность детей в возрасте 1,5 - 6,5 года в Нижегородской области | тыс. человек | 196,2 | 203,5 | 209,9 | 214,1 | 215,7 | 217,3 | 218,9 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 67,23 | 68,71 | 70,81 | 71,84 | 71,75 | 71,81 | 71,54 |
| Охват детей программами дошкольного образования в Нижегородской области | процентов | 74,65 | 74,7 | 74,8 | 74,85 | 74,9 | 75,0 | 75,1 |
| Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования | человек | 415 | 426 | 439 | 449 | 452 | 456 | 460 |
| Доля численности детей в Тонкинском муниципальном районе от численности в Нижегородской области | процент | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Охват детей программами дошкольного образования в Нижегородской области | тыс. человек | 146,45 | 151,98 | 156,63 | 160,29 | 161,59 | 162,99 | 164,41 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 35 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Доля потребности увеличения числа мест в Тонкинском муниципальном районе от потребности в Нижегородской области | процент | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) в Нижегородской области | тыс. мест | 3,4 | 5,52 | 10,18 | 13,82 | 15,13 | 16,54 | 17,95 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего в том числе: | мест | 35 | 31 | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек | 35 | 31 | - | - | - | - | - |
| увеличение мощности дошкольных образовательных организаций – использование ресурсов существующих ДОУ | -"- | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
| создание семейных детских садов | -"- | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | чел. | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Доля численности других категорий работников дошкольного образования в Тонкинском муниципальном районе от численности в Нижегородской области | процент | 0,58 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования в Нижегородской области | -"- | 21,6 | 21,6 | 22,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в Нижегородской области | человек | 8,6 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |

4. Основные мероприятия

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | - Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года" | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013-2015 годы и на период до 2023 года | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1. | Подписание соглашений о предоставлении субсидии бюджету Тонкинского муниципального района на выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года" | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013-2015 годы и на период до 2023 года |  |
| 1.2. | мониторинг и оценка эффективности реализации областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года" | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013-2015 годы и на период до 2023 года |  |
| 2. | - Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646: - продолжение работы по внедрению современных типовых проектов зданий семейных детских садов | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013-2015 годы и на период до 2023 года 2013 год | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2016 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 4. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: обеспечение своевременного прохождения курсов повышение квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных дошкольных организаций | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку и повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 5. | Разработка показателей на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | число учреждений, в которых оценка деятельности этих учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района |
| 6.1. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы |  |
| 6.2. | Внедрение методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы |  |
| 6.3. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 - 2018 годы |  |
| 7. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района |
| 7.1. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2014 - 2018 годы |  |
| 7.2. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2014 - 2018 годы |  |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2014 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
|  | Показатель 1 в Нижегородской области | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
|  | Показатель 2 в Нижегородской области | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании по Тонкинскому муниципальному району | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Тонкинском муниципальном районе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
|  | Показатель 3 в Нижегородской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на  повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | 2013-2015 годы и на период до 2023 года | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | 1490,0 | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, включая реализацию программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования | 2013-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | 2014-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования до показателя результативности, установленном в соглашении о предоставлении субсидии бюджету Тонкинского муниципального района | 2013-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1310 | 2299 | 8736 |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий областных целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки нижегородских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек |  | 1061 |  | 1065 |  | 1071 |  | 1097 |  | 1120 |  | 1148 |  | 1177 |  |
| Отношение показателя по Тонкинскому муниципальному району к показателю по Нижегородской области | процент |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет в Нижегородской области | тыс. человек |  | 310,2 |  | 312,5 |  | 315,7 |  | 322,6 |  | 329,5 |  | 337,5 |  | 346,2 |  |
| Численность обучающихся | человек |  | 792 |  | 797 |  | 810 |  | 819 |  | 831 |  | 860 |  | 875 |  |
| Отношение показателя по Тонкинскому муниципальному району к показателю по Нижегородской области | процент |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  |
| Численность обучающихся в Нижегородской области | -"- |  | 273,4 |  | 276,7 |  | 279,8 |  | 285,4 |  | 290,9 |  | 296,7 |  | 301,6 |  |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек |  | 8,9 |  | 9,0 |  | 9,1 |  | 9,2 |  | 9,3 |  | 9,7 |  | 9,8 |  |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя в Нижегородской области | человек |  | 13,9 |  | 14,0 |  | 14,1 |  | 14,2 |  | 14,3 |  | 14,4 |  | 14,5 |  |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов |  | 22 |  | 33 |  | 44 |  | 56 |  | 67 |  | 78 |  | 90 |  |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) в Нижегородской области | процентов |  | 22 |  | 33 |  | 44 |  | 56 |  | 67 |  | 78 |  | 90 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | начального общего образования | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме к среднему баллу государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме |
|  | основного общего образования |  | 2015 - 2019 годы |  |
| 2. | Участие в федеральном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки РФ | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | число учреждений, в которых оценка их деятельности и деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, на основании внесенных изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Тонкинского муниципального района, в части стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2014-2015 |  |
| 5.2. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 - 2018 годы |  |
| 6. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| 7.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 - 2018 годы |  |
| 7.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
|  | Показатель по Нижегородской области |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 |  |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Показатель по Нижегородской области | -"- | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Нижегородской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
|  | Показатель по Нижегородской области | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на  повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Достижение новых качественных образовательных результатов, включая комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | 2013-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 2014 - 2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до показателя результативности, установленном в соглашении о предоставлении субвенции бюджету Тонкинского муниципального района | 2013-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 6394 | 3836 | 18796 |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию подпрограммы развития дополнительного образования детей ведомственной целевой программы отдела образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

" Развитие образования в Тонкинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы ";

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 84 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 1265 | 1259 | 1277 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 |
| Отношение показателя Тонкинского муниципального района к показателю Нижегородской области | проценты | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в Нижегородской области | тыс. человек | 408,3 | 409,14 | 413,27 | 418,81 | 427,85 | 436,01 | 445,75 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 84 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет в Нижегородской области | проценты | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Отношение показателя Тонкинского муниципального района к показателю Нижегородской области | проценты | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Нижегородской области | тыс. человек | 8,924 | 8,260 | 8,210 | 8,160 | 8,110 | 8,060 | 8,010 |

2.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования в Тонкинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы": |  |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативным и документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области по согласованию с Министерством образования Нижегородской области | 2013-2015 |  |
| 3. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | число учреждений, в которых оценка их деятельности и деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 3.1 | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе региональных рекомендаций |  | 2014 год |  |
| 3.2 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России |  | 2015-2018 годы |  |
| 4. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в общем образовании по Тонкинскому муниципальному району |
| 5.1 | Внедрение разработанных Министерством образования Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе: | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |
|  | 5.1.1. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, на основании внесенных изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Тонкинского муниципального района, в части стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательного организаций общего образования | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |
|  | 5.1.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 – 2018 годы |  |
|  | 5.1.3. Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 – 2018 годы |  |
|  | 5.1.4. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 – 2018 годы |  |
| 6. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 2013 – 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 80 | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | не менее 84 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
|  | Показатель 1 по Нижегородской области | проценты | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | не менее 70 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
|  | Показатель 2 по Нижегородской области | проценты | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в общем образовании по Тонкинскому муниципальному району | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в общем образовании по Тонкинскому муниципальному району |
|  | Показатель 3 по Нижегородской области | проценты | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на  повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 2014-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |  |
| Дополнительная потребность средств на обеспечение прогнозируемого отношения среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике Нижегородской области * не обеспечено финансированием из средств консолидированного бюджета, необходимы дополнительные средства из федерального бюджета | 2013-2018 | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1274* | 130 |  | 292 |