проект

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023–2025 годы»

(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области (далее - Отдел А и С) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области (далее - КУМИ и ЗР) (по согласованию), предприятия жилищно-коммунального хозяйства Тонкинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма 1: «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области». 2. Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023–2025 годы» |
| Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для достижения цели – повышение качества жизни населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области; повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями. 2. Комплексное развитие системы водоснабжения. 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения. 4. Комплексное развитие системы водоотведения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2023-2025 годов. Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета муниципального округа (в разбивке по подпрограммам) | Всего на реализацию Программы необходимо – 19 171,6 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 4 888,0 тыс. рублей; 2024 год- 5 041,8 тыс. рублей; 2025 год- 9 241,8 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 1: «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» необходимо 9 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 1 600,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 600,0 тыс. рублей; 2025 год- 5 800,0 тыс. рублей На реализацию подпрограммы 2: Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023–2025 годы» - 10 171,6 тыс. руб., в том числе: 2023 год - 3 288,0 тыс. рублей; 2024 год - 3 441,8 тыс. рублей; 2025 год- 3 441,8 тыс. рублей. |

2. Текст Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

2.1.1. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Централизованное снабжение населения и предприятий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области питьевой и технической водой осуществляется из подземных водоисточников.

На стадии транспортировки питьевой воды потребителю происходит ее вторичное загрязнение, что объясняется неудовлетворительным состоянием разводящих сетей.

Водопотребление за 2020 г. выглядит следующим образом:

1. Потребление воды – 181 тыс. м3.

2. Реализация воды потребителям – 165 тыс. м3.

3. Потери и неучтенные расходы в водопроводной сети – 25 тыс. м3.

2.1.2. Структурный состав потребителей.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области составляет:

- Население, в том числе и частный сектор.

- Промышленные предприятия и организации.

- Социальные и коммунально-бытовые организации.

2.1.3. Муниципальные котельные. Существующее положение.

Часть потребителей отапливается от маломощных котельных, работающих на твёрдом топливе. Большинство котельных имеют изношенное оборудование, в связи с этим разработаны мероприятия по ликвидации угольных котельных в р.п. Тонкино. Закрытие большинства котельных позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу от сжигания каменного угля.

В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составляет 531 км (в двухтрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 37 объектов. В Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области находятся 32 муниципальные котельные. В значительной части котельных оборудование установлено в 70-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 40 лет. Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации. В качестве топлива в котельных используется уголь, дрова и отходы лесопереработки. Наиболее крупной муниципальной котельной является котельная по адресу: р.п. Тонкино, ул. Победы 10«А». Тепловая мощность котельной составляет 4,59 Гкал/час. В котельной в 2011 году было введено в эксплуатацию 3 котла на щепе типа КВм-1.16Д-Тц ООО «Ижевский котельный завод», г. Ижевск. В качестве основного топлива в котельной используется щепа, резервного – уголь. Теплоносителем для систем отопления является горячая вода. Регулирование отпуска тепла – качественное, центральное - на источнике теплоты. В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей Тонкинского муниципального района. Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составляет 531 км (в двухтрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 37 объектов.

2.1.4. Система водоотведения.

Отсутствие в населенных пунктах централизованной или локальной канализации. Удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации. В 2011 году построена система хозяйственно-бытовой канализации производительностью 500 м3/сутки в р.п. Тонкино, но подсоединить все многоквартирные дома не удалось.

2.2. Цель и задачи Программы

2.2.1. Водоснабжение.

Целью Программы является выявление резервов и дефицита мощности водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность.

Определение основных пусковых комплексов объектов первоочередного строительства и модернизации сроком до 2025 года, которые позволят:

1. Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 1 км. как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

2. Установить приборы учета воды на водозаборных скважинах.

В целях охраны окружающей среды предусмотрено:

- рекультивация земель;

- сбор дождевых и талых вод с территорий водопроводных сооружений и подача их на канализационные сооружения.

2.2.2. Теплоснабжение.

Планируется замена трубопроводов с применением предизолированных на сетях отопления, коррозионостойких. Применение труб из коррозионностойких материалов сократит расходы на потребление электрической энергии и затраты на обслуживание и ремонт.

Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

2.2.3. Водоотведение.

Подключение максимального количества домов к системе центральной канализации. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества воды, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2023-2025 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование
социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального
округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| Наименование расходов (по ведомственной классификации) | Плановый период (годы) |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа». | 1600,0 | 1600,0 | 5800,0 | 9000,0 |
| 1. Строительство внутриквартальных дворовых сетей водопровода и канализации и комплексное развитие системы водоснабжения р.п. Тонкино | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 2. Развитие малоэтажного строительства (теплосети) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 3. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам и газопроводы к жилым домам в р.п. Тонкино, 1 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочее благоустройство | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 5.Ремонт сельских водопроводов | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 6.Реконструкция очистных сооружений |  |  | 4200,0 | 4200,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023–2025 годы» | 3288,0 | 3441,8 | 3441,8 | 10171,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами МСУ | 3208,6 | 3362,3 | 3362,3 | 9933,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 79,4 | 79,5 | 79,5 | 238,4 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  |
| Всего по Программе | 4888,0 | 5041,8 | 9241,8 | 19171,6 |

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов Программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 98 | 99 | 99 |  |
| 2. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 25 | 26 | 26 |  |
| 3. | Обеспеченность населения централизованными услугами теплоснабжения | % | 75 | 76 | 76 |  |

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Программы разработка нормативных правовых актов Тонкинского округа Нижегородской области не требуется.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители (по согласованию) | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» |  | Всего | 4888,0 | 5041,8 | 9241,8 |  |
|  |  | КУМИ и ЗР | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Отдел А и С | 4788,0 | 4941,8 | 9141,8 |  |
| Подпрограмма 1 | «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 1600,0 | 1600,0 | 5800,0 |  |
|  |  | КУМИ и ЗР | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Отдел А и С | 1500,0 | 1500,0 | 5700,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023–2025 годы» | Всего | 3288,0 | 3441,8 | 3441,8 |  |
|  |  | Отдел А и С | 3288,0 | 3441,8 | 3441,8 |  |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус |  | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» |  |  | Всего, в том числе: | 4888,0 | 5041,8 | 9241,8 |  |
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального округа | 4888,0 | 5041,8 | 9241,8 |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа |  | Всего, в том числе: | 1600,0 | 1600,0 | 5800,0 |  |
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального округа | 1600,0 | 1600,0 | 5800,0 |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023–2025 годы» |  | Всего, в том числе: | 3288,0 | 3441,8 | 3441,8 |  |
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального округа | 3288,0 | 3441,8 | 3441,8 |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

2.7. Анализ рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

2.7.1. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, бюджетных расходов на сферу строительства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2.7.2. Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли строительство, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

2.7.3. Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере строительства, что снижает эффективность работы организаций строительной сферы.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает степень достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач Программы.

По прогнозным оценкам к 2025 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») вне зависимости от загрязненности водоисточников.

2. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества воды, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений.

3. Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

4. Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

5. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

6. Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

7. Выполнение технологического цикла по изоляции отходов.

8. Прекращение сброса загрязненных вод и осадка из отстойников в природные водоемы в целях сохранения их чистоты и экономии воды.

4. Подпрограммы Программы

4.1. Подпрограмма 1: «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной

и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области»

(далее - подпрограмма 1)

4.1.1. Паспорт подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1 |  | Отдел А и С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 |  | КУМИ и ЗР (по согласованию), предприятия жилищно-коммунального хозяйства Тонкинского муниципального округа Нижегородской области (далее – предприятия ЖКХ) (по согласованию) |  |  |
| Цели подпрограммы 1 |  | Достижение стабильного, качественного предоставления услуг населению и предприятиям соответствующим нормативным санитарным требованиям |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 |  | 1.Создать комфортные условия для населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. 2. Повысить уровень услуг коммунального хозяйства. 3. Улучшить материально-техническую базу |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |  | Подпрограмма 1 реализуется в течение 2023-2025 годов, в один этап |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа |  | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджета муниципального округа в сумме – 9000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 1 600,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 600,0 тыс. рублей; 2025 год – 5 800,0 тыс. рублей; |  |  |
| Индикаторы достижений целей | Наименование индикатора достижения целей |  | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации подпрограммы 1 |
| Индикатор 1 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |  | % к предыдущему году | 102,0 |
| Индикатор 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения |  | % к предыдущему году | 109,0 |
| Индикатор 3 | Обеспеченность населения централизованными услугами теплоснабжения |  | % к предыдущему году | 101,0 |

4.1.2. Характеристика текущего состояния

Состояние материально-технической базы удовлетворительное.

Вместе с тем, текущее состояние магистралей и сооружений продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие отрасли и удовлетворения запросов жителей Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Одной из главных причин такого состояния материально-технической базы является недостаточность выделяемых ассигнований на приобретение и проведение текущего ремонта и модернизацию.

На 2023-2025 годы запланировано комплексное развитие системы водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

4.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы 1 является: сохранение и развитие инженерной инфраструктуры и поддержка отрасли ЖКХ. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Реконструкция инженерных сетей.

2. Применение современных материалов и технологий.

3. Улучшение материально-технической базы.

4.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2023-2025 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

4.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы» настоящей Программы.

4.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы» настоящей Программы.

4.1.7. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.1.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств консолидированного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа приведено в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» настоящей Программы.

4.1.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» настоящей Программы.

4.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере ЖКХ, что снижает эффективность работы учреждений сферы ЖКХ.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4.2. Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского
муниципального округа Нижегородской области на 2023–2025 годы»

(далее - подпрограмма 2)

4.2.1. Паспорт подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик координатор подпрограммы 2 | Отдел А и С |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| Цели подпрограммы 2 | 1. Осуществление на территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области политики в отрасли строительства и ЖКХ. 2. Осуществление поддержки и развития видов строительства, модернизации и реконструкции |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация работы по достижению стабильного, качественного предоставления услуг населению и предприятиям соответствующим нормативным санитарным требованиям. 2. Регулирование деятельности отдела А и С |
| Этапы, сроки реализации подпрограммы 2 | 2023–2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального округа | Всего на реализацию подпрограммы 2: Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023–2025 годы»: 10 171,6 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 3 288,0 тыс. рублей; 2024 год - 3 441,8 тыс. рублей; 2025 год- 3 441,8 тыс. рублей |

4.2.2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2023-2025 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

4.2.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы» настоящей Программы.

4.2.4. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств   бюджета Тонкинского муниципального округа. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» настоящей Программы.

4.2.6. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» настоящей Программы.

4.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли ЖКХ и строительства, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере ЖКХ и строительства, что снижает эффективность работы учреждений сферы ЖКХ и строительства.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Аналитическое распределение средств бюджета Тонкинского муниципального округа подпрограммы 2

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (всего) | Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа на 2023-2025 годы | Х | Х | Х | Х | 4888,0 | 5041,8 | 9241,8 |  | 19171,6 |
| Подпрограмма 2 (всего) | Обеспечение реализации Программы | 131 | 0412 | 0420100190 |  | 3288,0 | 3441,8 | 3441,8 |  | 10171,6 |
| Содержание аппарата управления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами МСУ | 131 | 0412 | 0420100190 | 100 | 3208,6 | 3362,3 | 3362,3 |  | 9933,2 |
| Содержание аппарата управления | Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 131 | 0412 | 0420100190 | 200 | 79,4 | 79,5 | 79,5 |  | 238,4 |

».