Администрация

Пакалевского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

25.06.2014                                                                                           № 25

О плане мероприятий

по разработке муниципальных ,

программ

В связи с переходом с 2015 года на программный бюджет администрация Пакалевского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области    п о с т а н о в л я е т:

1.​ Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке муниципальных программ Пакалевского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области. необходимый для формирования бюджета на 2015 год и последующие годы (далее План).

2.​ Специалисту 1 категории Колупаевой В.И. обеспечить разработку муниципальных программ Пакалевского сельсовета в соответствии с Планом.

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                              Т.Н.Вилкова

Утвержден

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 25.06.2014 г. N 24

План мероприятий по разработке муниципальных программ  Пакалевского сельсовета Тонкинского  муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования бюджета на 2015 год и последующие годы

|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-подготовительный этап разработки муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочих групп по разработке муниципальных программ | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ, соисполнители муниципальных программ | июнь 2014 г |
| 1.2 | Проведение методических консультаций по разработке муниципальных программ с отделом экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района, управлением финансов администрации Тонкинского муниципального района |  | Постоянно |
| 1.3 | Согласование с отделом экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района, управлением финансов администрации Тонкинского муниципального района: - индексов-дефляторов для определения объёмов финансирования по проектам муниципальных программ - методических рекомендаций по расчёту предельных объёмов финансирования по муниципальных программам | муниципальные заказчики- координаторов муниципальных программ |  |
| 2.Разработка проектов муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отдельных разделов и подпрограмм проектов муниципальных программ | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | Июнь 2014 г. |
| 2.2 | Отработка с органами исполнительной власти Нижегородской области вопросов по включению мероприятий и условий софинансирования по мероприятиям и объектам государственных программ Нижегородской области | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | июнь 2014 г |
| 2.3 | Направление на рассмотрение в отдел экономики администрации Тонкинского муниципального района и управление финансов проектов муниципальных программ | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | июль 2014 г |
| 2.4 | Доработка проектов муниципальных программ Пакалевского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | Июль 2014 г |
| 2.5 | Утверждение муниципальных программ администрации Тонкинского муниципального района | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | До 1 августа 2014 г |
| 2.6. |  |  | До 1 января очередного года |