# Отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие  предпринимательства  Тонкинского муниципального района Нижегородской области»  на 2015 – 2017 годы

за 2015 год

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований  районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области  на реализацию  муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего | 150 | 150 | 150 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор администрация Тонкинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель Автономная неком-мерческая организации «Тонкинский центр поддержки бизнеса» | 150 | 150 | 150 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, а также средств юридических лиц на реализацию  муниципальной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

| Статус | Наименова ние | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 150,0 | 150,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тонкинского района |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 150,0 | 150,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (7)юридические лица |  |  |

Раздел 2 Отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Отделом экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района совместно с  АНО "ТОНКИНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА" проведены следующие мероприятия:

1.Проведен семинар на тему "Составление отчетов за негативное воздействие  на окружающую среду"

2.Проведен семинар по основам предпринимательской деятельности

3.Проведен информационный день  " Меры государственной поддержки предпринимателей

4.Проведен семинара на тему составление кадастра отходов

5. Проведена учеба на тему «Как открыть свое дело»

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактичес кий срок |  |  | Непосредственнее результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные значения |  |  | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | семинар на тему "Составление отчетов за негативное воздействие на окружающую среду" |  | 05.10.2015 |  | 05.10.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | семинар по основам предпринимательской деятельности |  | 22.10.2015 |  | 22.10.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | информационный день " Меры государственной поддержки предпринимателей |  | 06.11.2015 |  | 06.11.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | семинара на тему составление кадастра отходов |  | 16.12.2015 |  | 16.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | учеба на тему «Как открыть свое дело» |  | 21.12.2015 |  |  | 21.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

С целью защиты интересов предпринимателей администрацией Тонкинского муниципального района  разработан и утвержден Порядок по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, который проводится    в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусматривающих:  введение административных и иных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению и  возникновение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В результате проведенных мероприятий  количество  индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе, выросло за отчетный год на  15 ед или 12,4 % и составило 136.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшеств отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индикатор: число субъектов малого и среднего предпринимательства | - % | - 101,2 | - 103,0 | 107,9 |  |
| Непосредственный результат: число субъектов малого и среднего предпринимательства | - ед. | - 164 | - 169 | 177 |  |
| Индикатор: среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях | - % | - 101,3 | - 100,5 | 101,3 |  |
| Непосредственный результат: среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях | - чел. | - 992 | - 920 | 1005 |  |
| Индикатор: Количество действующей инфраструктуры поддержки предпринимательства | - % | - 100 | - 100 | 100 |  |
| Непосредственный результат: количество действующей инфраструктуры поддержки предпринимательства | - ед. | - 1 | - 1 | 1 |  |

Раздел 4 Отчета.  Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Изменения в Муниципальную программу (от 28.12.2015 №  712, от 08.02.2016 № 59)   были внесены  в  соответствии с  в внесёнными изменениями в бюджет Тонкинского муниципального района решением Земского собрания   в связи с неисполнением доходной части налоговых и неналоговых собственных доходов бюджета.

Мероприятия 1-3 кварталов  2015 г. исполнены и профинансированы.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагаю рассмотреть возможность выделения из районного бюджета района  финансовых средств на  поддержку субъектов малого предпринимательства в виде грантов.

Зав. отделом экономики, прогнозирования

и инвестиционной политики                                                             О.А.Двоеглазова