Утверждаю:

Руководитель

Управления Роспотребнадзора

по Нижегородской области

_________ Н.С. Кучеренко

« 07 » _февраля_2018г.

План

действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области по подготовке к Всемирному дню защиты прав потребителей  под девизом “Making digital marketplaces fairer » -  «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» 15 марта 2018 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить пресс-релиз с информацией об утверждённом девизе Всемирного дня защиты прав потребителей - “Making digital marketplaces fairer » - «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» | Размещён на сайте Управления 17.01. 2018г. | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области |
| 2. | Довести план действий до органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей для проведения соответствующих информационно-просветительских мероприятий, приуроченных к 15.03.2018г. | до 20 февраля 2018г. | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области |
| 3. | Разместить рекомендации (памятки) для потребителей интернет-торговли, на сайтах: -Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области; -образовательных учреждений; -органов местного самоуправления. | до 1марта 2018г. | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области |
| 4. | Довести информацию о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей до широкой общественности путём размещения соответствующей информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей. | до 28 февраля 2018г. | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «ЦГиЭ», органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей |
| 5. | Используя средства массовой информации предать широкой гласности результаты деятельности Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по актуальным вопросам электронной коммерции (дистанционная торговля, оплата услуг ЖКХ, связи, страхования и других услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) | до 10.03.2018г. | отдел защиты прав потребителей, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области ФБУЗ «ЦГиЭ» |
| 6. | Совместно с образовательными учреждениями, министерством образования Нижегородской области, представителями общественных объединений потребителей, ассоциаций и союзов предпринимателей (по согласованию), а также представителей торговых организаций, осуществляющих торговлю через Интернет (по согласованию) организовать и провести тематические потребительские уроки-практикумы, беседы, тренинги, факультативные занятия, лекции и семинары по актуальным вопросам защиты потребительских прав и законных интересов потребителей при приобретении товаров и услуг в Интернете среди учащихся общеобразовательных средних и высших учебных заведений. | постоянно | отдел защиты прав потребителей, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «ЦГиЭ», органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей |
| 7. | Организовать мероприятия (конференции, совещания, «круглые столы»), в том числе с участием органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей, представителей ассоциаций и союзов предпринимателей, а также представителей торговых организаций для обсуждения актуальных проблем, связанных с применением цифровых технологий на потребительских рынках при продаже товаров и оказания услуг в Интернете. | март 2018г. | отдел защиты прав потребителей, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей |
| 8. | Провести тематические «горячие линии» для потребителей по вопросам защиты их прав и законных интересов в СМИ (по согласованию) | Март 2018 г. | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, . |
| 9. | Организовать тематическое консультирование потребителей по вопросам совершенствования правовых механизмов защиты потребительских прав и законных интересов граждан в общественной приёмной Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и Консультационном центре (пунктах) для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», в том числе совместно с представителями ассоциаций и союзов предпринимателей (по согласованию) по вопросам дистанционной торговли в Интернете и защиты потребительского рынка от опасной и фальсифицированной продукции, а также недобросовестных действий исполнителей услуг. Особое внимание при консультировании уделить гражданам с ограниченными физическими возможностями и лицам старшего поколения. | до 01.04.2018г. | отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» |
| 10. | Провести «День специалиста по защите прав потребителей» со специалистами территориальных отделов Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». | 15.03.2018г. | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» |
| 11. | Провести изучение общественного мнения по вопросу знания потребителями их прав путем проведения анкетирования. | Февраль-март 2018года | отдел защиты прав потребителей, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», органы местного самоуправления, общественные организации по защите прав потребителей |
| 12. | Проанализировать и подвести итоги мероприятий, приуроченных к проведению Всемирного дня защиты прав потребителей. Информационный материал об итогах проведённых мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты прав потребителей, разместить на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. | до 27.03.2018 г. | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области |
| 13. | Представить в Управление защиты прав потребителей Роспотребнадзора отчет о проведённых мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей (по утверждённой форме). | до 01.04.2018г. | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области |