ПРОТОКОЛ   № 2

заседания Координационного совета по рассмотрению  проектов  муниципальных   программ      Тонкинского  муниципального района Нижегородской области

24 июня 2014г.

Повестка дня:

Исполнение Плана мероприятий по разработке муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 год и последующие годы, утвержденного постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от  25.03.2014 № 138

Присутствовали:

| 1 | Баев Александр Витальевич | Заместитель главы администрации, председатель координационного совета, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Смирнов Юрий Александрович | Заместитель главы администрации по экономике, заместитель председателя координационного совета, |
| 3 | Двоеглазова Ольга Анатольевна | Зав. отделом экономики и прогнозирова-ния, секретарь координационного совета, |
| 4. | Скворцов Сергей Александрович | Заместитель главы администрации, член координационного совета |
| 5. | Соловьева Елена Викторовна | Начальник управления финансов, член координационного совета |
| 6. | Ветюгова Софья Петровна | Заведующий отделом образования, член координационного совета |
| 7. | Самарин Юрий Валентинович | Заведующий отделом культуры, член координационного совета |
| 8. | Ложкин Владимир Николаевич | Консультант управления делами администрации, член координационного совета |
| 9. | Уткин Федор Анатольевич | Заведующий отделом архитектуры и строительства, член координационного совета |
| 10. | Ярополов Николай Васильевич | Консультант управления делами администрации, член координационного совета |
| 11. | Яшина Ирина Владимировна | Директор ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района, (по согласованию) |

Кворум имеется.

Докладывал  заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района  Баев А.В.

В соответствии с    Планом мероприятий по разработке муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 год и последующие годы, утвержденным постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от  25.03.2014 № 138  муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ   в срок  до 1 июня 2014 г должны  направить  для рассмотрения в отдел экономики администрации Тонкинского муниципального района и управление финансов проектов муниципальных программ, в настоящее время имеется 3 проекта программ:

1.Развитие  образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области

2.Социальная  поддержка граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области

3.Развитие     культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Остальные программы находятся в стадии разработки.

В июле 2014 г необходимо  проекты программ рассмотреть на  Координационном совете и  доработать, чтобы до 1 августа  все  муниципальные программы утвердить постановлениями администрации Тонкинского муниципального района.

Соловьева Е.В. - начальник управления финансов:

- Необходимо тщательно проработать  подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы». Данная подпрограмма формируется в рамках каждой  муниципальной программы, так как в ней учтены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления органов  местного самоуправления или структурных подразделений администрации Тонкинского муниципального района, являющихся  муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы.

При этом расходы на содержание аппарата, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

В обсуждении проектов разработки программ приняли участие все присутствующие.

Координационный совет  решил:

- Проекты программ доработать в соответствии с  графиком:

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы | Срок предоставления проекта программы для рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Отдел образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 2. | Социальная поддержка граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 27 июня 2014 |
| 3. | Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем | Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 4. | Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищнокоммунального хозяйства | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 5. | Содействие занятости населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 6. | Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Отдел культуры администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Доработать до 17 июня 2014 |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 8. | Развитие агропромышленного комплекса Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 июля 2014 г |
| 9. | Управление муниципальным имуществом Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 10. | Управление муниципальными финансами Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 11. | Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |
| 12. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 7 июля 2014 г |

2.Разработать Подпрограммы  по обеспечению безопасности жизнедеятельности  в срок до 7 июля 2014 г и после их рассмотрения на Координационном Совете объединить в одну муниципальную программу и внести изменения в перечень  Перечень муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

3. В срок до 18 июля 2014 г  рассмотреть проекты программ отделом экономики  и прогнозирования администрации, управлением финансов и на Координационном совете по рассмотрению  муниципальных программ.

Председатель Координационного совета                         А.В.Баев

Секретарь                                                                           О.А.Двоеглазова