{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ЛСР по форме №4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ЛСР по форме №4","index":0,"n_rows":130,"n_cols":11,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[2,7,2,10],[1,0,1,1],[5,0,5,10],[11,1,11,10],[14,1,14,10],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[25,0,25,10],[29,0,29,5],[30,0,30,10],[31,0,31,10],[21,9,22,10],[22,7,23,7],[22,6,23,6],[21,0,23,0],[21,2,23,2],[21,1,23,1],[21,3,23,3],[21,4,21,5],[21,6,21,8],[40,0,40,10],[46,0,46,5],[47,0,47,10],[48,0,48,10],[57,0,57,10],[63,0,63,5],[64,0,64,10],[65,0,65,10],[76,0,76,10],[82,0,82,5],[83,0,83,10],[84,0,84,10],[93,0,93,10],[99,0,99,5],[100,0,100,10],[101,0,101,5],[102,0,102,5],[103,0,103,5],[104,0,104,5],[105,0,105,5],[106,0,106,5],[107,0,107,5],[108,0,108,5],[109,0,109,5],[110,0,110,5],[111,0,111,5],[112,0,112,5],[113,0,113,5],[114,0,114,5],[115,0,115,5],[116,0,116,5],[117,0,117,5],[118,0,118,5],[119,0,119,5],[120,0,120,5],[121,0,121,5],[122,0,122,5],[123,0,123,5],[124,0,124,5],[125,0,125,5],[126,0,126,5],[127,0,127,5],[128,0,128,5],[129,0,129,5],[135,0,135,10],[149,0,149,10],[150,0,150,10],[152,0,152,10],[153,0,153,10],[136,0,136,10],[138,0,138,10],[143,0,143,10],[144,0,144,10],[146,0,146,10]]}
["СОГЛАСОВАНО:",{"$nulls":7},"УТВЕРЖДАЮ:"]
["Глава администрации",{"$nulls":6},"Глава администрации "]
["Тонкинского муниципального района",{"$nulls":6},"Большесодомовского сельсовета"]
["______________",null,"А.В. Баев",{"$nulls":5},"____________",null,"Е.В. Кононов"]
["\" _____ \" ________________ 2021 г.",{"$nulls":7},"\"_____ \" ______________2021 г."]
["Нижегородская область, Тонкинский район"]
[null,null,null,"(наименование стройки)"]
[]
[null,null,null,"ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № "]
[null,null,null,"(локальная смета)"]
[]
["на ","проведение работ по ремонту дороги общего пользования, местного значения по ул. Школьная и проезду от ул. Школьная                                                             на ул. Молодежная с. Большое Содомово Тонкинского муниципального района Нижегородской области"]
[null,null,null,"(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[]
[null,"Основание: "]
[null,"Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________",null,"___________________________3924,324",null,"тыс. руб."]
[null,"Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________",null,"___________________________5,112",null,"тыс. руб."]
[null,"Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________",null,"_______________________________________________________________________________________________279,92",null,"чел.час"]
[null,"Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г."]
[]
[]
["№ пп","Шифр и номер позиции норматива","Наименование работ и затрат, единица измерения","Количество","Стоимость единицы, руб.",null,"Общая стоимость, руб.",null,null,"Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин"]
[{"$nulls":4},"всего","эксплуата-\nции машин","Всего","оплаты труда","эксплуата-\nция машин"]
[{"$nulls":4},"оплаты труда","в т.ч. оплаты труда",null,null,"в т.ч. оплаты труда","на единицу","всего"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Раздел 1. Организация движения транспорта на время ремонта"]
["1","ТЕР27-09-008-03\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных кругляках\n(100 знаков)\n10 829,64 = 10 901,59 - 0,0045 x 15 989,01","0,03\n3 / 100","10829,64\n2565,41","2803,56\n236,36",325,77,"84\n7",287.27999999999997,8.6199999999999992]
["2","ТССЦ-101-4289\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (с учетом амортизации 178,45*10%=17,85)\n(шт.)",2,17.850000000000001,null,36]
["3","ТССЦ-101-4319\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13 (с учетом амортизации 153,97*10%=15,4)\n(шт.)",1,15.4,null,15]
["Итого по разделу 1 Организация движения транспорта на время ремонта",{"$nulls":5},563,null,null,null,8.6199999999999992]
["Раздел 2. 0+000-0+129"]
["Дорожная одежда"]
["4","ТЕР27-06-026-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Розлив вяжущих материалов\n(1 т)\n43,50 = 1 575,72 - 1,03 x 1 487,59",0.92879999999999996,43.5,"43,5\n7,48",40,null,"40\n7"]
["5","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,956664\n",1907.82,null,1825]
["6","ТЕР27-03-004-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона\n(100 т смеси)\n2 895,13 = 54 452,59 - 0,074 x 1 487,59 - 101 x 509,38","0,56\n56 / 100","2895,13\n222,71","2659,38\n311,32",1621,125,"1489\n174",21.77,12.19]
["7","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,04144\n",1907.82,null,79]
["8","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","56,56\n",495.18,null,28007]
["9","ТЕР27-06-020-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3\n(1000 м2 покрытия)\n2 957,83 = 58 846,41 - 0,0108 x 1 759,33 - 96,6 x 578,36","0,774\n774 / 1000","2957,83\n386,06","2389,34\n275,32",2289,299,"1849\n213",38.299999999999997,29.64]
["10","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,008359\n",1907.82,null,16]
["11","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","74,7684\n",495.18,null,37024]
["Обочины"]
["12","ТЕР27-04-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка\n(100 м3 материала основания (в плотном теле))","0,1364\n13,64 / 100","2320,48\n132,05","2176,23\n186,27",317,18,"297\n25",15.72,2.14]
["13","ТССЦ-407-0024\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Грунт песчаный, супесчаный\n(м3)",15,86.96,null,1304]
["14","ТЕР01-02-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,015\n15 / 1000",1440.75,"1440,75\n245,67",22,null,"22\n4"]
["15","ТЕР01-02-001-07\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,075\n(15*5) / 1000",185.34,"185,34\n22,82",14,null,"14\n2"]
["16","ТЕР01-02-027-12\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2\n(1000 м2 спланированной площади)","0,129\n129 / 1000","595,18\n257,92","337,26\n40,67",77,33,"44\n5",32.08,4.1399999999999997]
["Итого по разделу 2 0+000-0+129",{"$nulls":5},74607,null,null,null,48.11]
["Раздел 3. Новый Раздел"]
["Дорожная одежда"]
["17","ТЕР27-06-026-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Розлив вяжущих материалов\n(1 т)\n43,50 = 1 575,72 - 1,03 x 1 487,59",0.40799999999999997,43.5,"43,5\n7,48",18,null,"18\n3"]
["18","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,42024\n",1907.82,null,802]
["19","ТЕР27-03-004-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона\n(100 т смеси)\n2 895,13 = 54 452,59 - 0,074 x 1 487,59 - 101 x 509,38","0,6569\n65,69 / 100","2895,13\n222,71","2659,38\n311,32",1902,146,"1747\n205",21.77,14.3]
["20","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,048611\n",1907.82,null,93]
["21","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","66,3469\n",495.18,null,32854]
["22","ТЕР27-06-020-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3\n(1000 м2 покрытия)\n2 957,83 = 58 846,41 - 0,0108 x 1 759,33 - 96,6 x 578,36","0,68\n680 / 1000","2957,83\n386,06","2389,34\n275,32",2011,263,"1625\n187",38.299999999999997,26.04]
["23","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,007344\n",1907.82,null,14]
["24","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","65,688\n",495.18,null,32527]
["Обочины"]
["25","ТЕР27-04-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка\n(100 м3 материала основания (в плотном теле))","0,02\n2 / 100","2320,48\n132,05","2176,23\n186,27",46,3,"43\n4",15.72,0.31]
["26","ТССЦ-407-0024\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Грунт песчаный, супесчаный\n(м3)",2.2000000000000002,86.96,null,191]
["27","ТЕР01-02-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,0022\n2,2 / 1000",1440.75,"1440,75\n245,67",3,null,"3\n1"]
["28","ТЕР01-02-001-07\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,011\n(2,2*5) / 1000",185.34,"185,34\n22,82",2,null,2]
["29","ТЕР01-02-027-12\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2\n(1000 м2 спланированной площади)","0,02\n20 / 1000","595,18\n257,92","337,26\n40,67",12,5,"7\n1",32.08,0.64]
["Итого по разделу 3 Новый Раздел",{"$nulls":5},72290,null,null,null,41.29]
["Раздел 4. 0+129-0+725"]
["Дорожная одежда"]
["30","ТЕР27-06-026-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Розлив вяжущих материалов\n(1 т)\n43,50 = 1 575,72 - 1,03 x 1 487,59",1.1976,43.5,"43,5\n7,48",52,null,"52\n9"]
["31","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","1,233528\n",1907.82,null,2353]
["32","ТЕР27-03-004-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона\n(100 т смеси)\n2 895,13 = 54 452,59 - 0,074 x 1 487,59 - 101 x 509,38","1,44\n144 / 100","2895,13\n222,71","2659,38\n311,32",4169,321,"3830\n448",21.77,31.35]
["33","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,10656\n",1907.82,null,203]
["34","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","145,44\n",495.18,null,72019]
["35","ТЕР27-06-026-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Розлив вяжущих материалов\n(1 т)\n43,50 = 1 575,72 - 1,03 x 1 487,59",1.4376,43.5,"43,5\n7,48",63,null,"63\n11"]
["36","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","1,480728\n",1907.82,null,2825]
["37","ТЕР27-06-020-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3\n(1000 м2 покрытия)\n2 957,83 = 58 846,41 - 0,0108 x 1 759,33 - 96,6 x 578,36","2,396\n2396 / 1000","2957,83\n386,06","2389,34\n275,32",7087,925,"5725\n660",38.299999999999997,91.77]
["38","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,025877\n",1907.82,null,49]
["39","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","231,4536\n",495.18,null,114611]
["Обочины"]
["40","ТЕР27-04-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка\n(100 м3 материала основания (в плотном теле))","0,5455\n54,55 / 100","2320,48\n132,05","2176,23\n186,27",1266,72,"1187\n102",15.72,8.58]
["41","ТССЦ-407-0024\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Грунт песчаный, супесчаный\n(м3)",60,86.96,null,5218]
["42","ТЕР01-02-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,06\n60 / 1000",1440.75,"1440,75\n245,67",86,null,"86\n15"]
["43","ТЕР01-02-001-07\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,3\n(60*5) / 1000",185.34,"185,34\n22,82",56,null,"56\n7"]
["44","ТЕР01-02-027-12\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2\n(1000 м2 спланированной площади)","0,596\n596 / 1000","595,18\n257,92","337,26\n40,67",355,154,"201\n24",32.08,19.12]
["Итого по разделу 4 0+129-0+725",{"$nulls":5},216328,null,null,null,150.82]
["Раздел 5. Проезд на улицу Молодежная 98*4"]
["Дорожная одежда"]
["45","ТЕР27-06-026-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Розлив вяжущих материалов\n(1 т)\n43,50 = 1 575,72 - 1,03 x 1 487,59",0.23519999999999999,43.5,"43,5\n7,48",10,null,"10\n2"]
["46","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,242256\n",1907.82,null,462]
["47","ТЕР27-03-004-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона\n(100 т смеси)\n2 895,13 = 54 452,59 - 0,074 x 1 487,59 - 101 x 509,38","0,3787\n37,87 / 100","2895,13\n222,71","2659,38\n311,32",1096,84,"1007\n118",21.77,8.24]
["48","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,028024\n",1907.82,null,53]
["49","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","38,2487\n",495.18,null,18940]
["50","ТЕР27-06-020-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3\n(1000 м2 покрытия)\n2 957,83 = 58 846,41 - 0,0108 x 1 759,33 - 96,6 x 578,36","0,392\n392 / 1000","2957,83\n386,06","2389,34\n275,32",1159,151,"937\n108",38.299999999999997,15.01]
["51","ТССЦ-101-4959\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1\n(т)","0,004234\n",1907.82,null,8]
["52","ТССЦ-410-0011\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В\n(т)","37,8672\n",495.18,null,18751]
["Обочины"]
["53","ТЕР27-04-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка\n(100 м3 материала основания (в плотном теле))","0,098\n9,8 / 100","2320,48\n132,05","2176,23\n186,27",227,13,"213\n18",15.72,1.54]
["54","ТССЦ-407-0024\nПриказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404","Грунт песчаный, супесчаный\n(м3)",10.8,86.96,null,939]
["55","ТЕР01-02-001-01\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,0108\n10,8 / 1000",1440.75,"1440,75\n245,67",16,null,"16\n3"]
["56","ТЕР01-02-001-07\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01\n(1000 м3 уплотненного грунта)","0,054\n(10,8*5) / 1000",185.34,"185,34\n22,82",10,null,"10\n1"]
["57","ТЕР01-02-027-12\nПриказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399","Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2\n(1000 м2 спланированной площади)","0,196\n196 / 1000","595,18\n257,92","337,26\n40,67",117,51,"66\n8",32.08,6.29]
["Итого по разделу 5 Проезд на улицу Молодежная 98*4",{"$nulls":5},42964,null,null,null,31.08]
["ИТОГИ ПО СМЕТЕ:"]
["Итого прямые затраты по смете в базисных ценах",{"$nulls":5},395686,2740,"20743\n2372",null,279.92]
["Накладные расходы",{"$nulls":5},7069]
["Сметная прибыль",{"$nulls":5},3995]
["Итоги по смете:"]
["  Автомобильные дороги:"]
["    Итого Поз. 1-13, 17-26, 30-41, 45-54",{"$nulls":5},394916,2497,"20216\n2301",null,249.73]
["    Накладные расходы 142% ФОТ (от 4 798)",{"$nulls":5},6813]
["    Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 4 798)",{"$nulls":5},3874]
["    Итого c накладными и см. прибылью",{"$nulls":5},405603,null,null,null,249.73]
["  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:"]
["    Итого Поз. 14-15, 27-28, 42-43, 55-56",{"$nulls":5},209,null,"209\n33"]
["    Накладные расходы 95% ФОТ (от 33)",{"$nulls":5},31]
["    Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 33)",{"$nulls":5},14]
["    Итого c накладными и см. прибылью",{"$nulls":5},254]
["  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):"]
["    Итого Поз. 16, 29, 44, 57",{"$nulls":5},561,243,"318\n38",null,30.19]
["    Накладные расходы 80% ФОТ (от 281)",{"$nulls":5},225]
["    Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 281)",{"$nulls":5},107]
["    Итого c накладными и см. прибылью",{"$nulls":5},893,null,null,null,30.19]
["  Итого",{"$nulls":5},406750,null,null,null,279.92]
["    В том числе:"]
["      Материалы",{"$nulls":5},372203]
["      Машины и механизмы",{"$nulls":5},20743]
["      ФОТ",{"$nulls":5},5112]
["      Накладные расходы",{"$nulls":5},7069]
["      Сметная прибыль",{"$nulls":5},3995]
["  4 квартал 2020 г. 406 750 * 8,04",{"$nulls":5},3270270]
["  НДС 20% от 3270270",{"$nulls":5},654054]
["  ВСЕГО по смете",{"$nulls":5},3924324,null,null,null,279.92]