# ПРОЕКТ
Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

# Постановление

_____________                                                                                                    № _____

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021–2023 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А.Скворцова.

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от ____________ №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района

Нижегородской области» на 2021–2023 годы

(далее – муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021–2023 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области; учреждения, предприятия и организации района (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних»; подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на период 2021–2023 годов |
| Цель муниципальной программы | Минимизация социального и экономического ущерба населению, сокращение числа правонарушений, сосредоточение всех сил и средств в борьбе с правонарушениями среди населения района, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе с преступностью; - формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам; - оптимальное применение комплекса организационных, социально- политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. - обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы, муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | - Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за 2021 - 2023 годы –1 479 000 рублей, в том числе: - в 2021 году – 493 000,0 рублей - в 2022 году – 493 000,0 рублей - в 2023 году - 493 000,0 рублей - Подпрограмма 1 «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» - 15 000,0 рублей, в том числе: в 2021 году – 5 000,0 рублей в 2022 году – 5 000, 0 рублей в 2023 году – 5 000,0 рублей Подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 3 000,0 рублей, в том числе: в 2021 году – 1 000,0 рублей в 2022 году – 1 000,0 рублей в 2023 году – 1 000, 0 рублей Подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» - 45 000,0 рублей, в том числе: в 2021 году – 15 000,0 рублей в 2022 году – 15 000,0 рублей в 2023 году - 15 000,0 рублей Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2023 годы»» - 1 416 000,0 рублей, в том числе: в 2021 году – 472 000,0 рублей в 2022 году – 472 000,0 рублей в 2023 году - 472 000,0 рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений; - снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах; - снижение количества лиц, ранее совершавших правонарушения; - снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения; - снижение численности неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете |

2. Текстовая часть муниципальной программы

- 2.1. Характеристика текущего состояния

Предусмотренные предыдущей муниципальной программой мероприятия реализуются успешно. Это явилось одним из результатов успешной работы правоохранительных органов в борьбе с преступлениями и иными правонарушениями в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области.

Согласно статическим данным на территории района в 2019 году наблюдается значительный рост  подростковой преступности на 233,3% (в 2018 году – с 3 до 10). В 2019 году 11 несовершеннолетних совершили 10 преступлений, удельный вес составил 23,8%, от общего количества преступлений. На 100% отмечен рост  «пьяной» преступности – 2 преступления совершены подростками в состоянии опьянения. На 150% произошел рост преступлений, совершенных в общественных местах – с 2 до 5. Уровень групповой преступности увеличился на 500% - 6 преступлений совершено 8 несовершеннолетними в группе (2018 год – 1/1), в том числе2 подростков совершили  преступления в группе со взрослыми. Из 11 подростков 3 ранее совершали преступления.

В результате проводимых мероприятий в 2019 году не выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств среди несовершеннолетних  (2018 год - 0; 2017 год - 0) и незаконным оборотом оружия (АППГ – 0). За 5 месяцев 2020 года -0.

Предусмотренные муниципальной программой меры основаны на изучении главных криминологических тенденций на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе применения ранее действовавших на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области аналогичных программных документов.

Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти района и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Настоящая муниципальная программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти Тонкинского муниципального района Нижегородской области. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут включены в соответствующие планы.

Подпрограмма «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» позволит достичь хороших результатов и стабилизировать обстановку в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, наладить более тесное взаимодействие органов социальной защиты населения, органов внутренних дел, органов управления образованием, здравоохранением по выявлению беспризорных и безнадзорных детей, оказанию им необходимой социальной и медицинской помощи.

Численность несовершеннолетних, проживающих на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, составляет 1586 человек (на 01.01.2018 г.). Из них: от 0 до 4 лет (включительно) – 459; от 5 до 9 лет (включительно) – 504; от 10 до 14 лет (включительно) – 415; от 15 до 17 лет (включительно) – 208.

В 2019 году на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) состояло 21 семья, находящиеся в социально – опасном положении, в них воспитывалось 56 детей. В 2018 году состоят 21 семья, находящихся в социально – опасном положении, в них воспитывается 49 детей.  За 5 месяцев 2020 года в КДН и ЗП20 семей, в них 55 детей.

В 2019 году на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 12 несовершеннолетних подростков (в 2018 году – 17 несовершеннолетних подростков, в 2017 - 6 несовершеннолетних подростков). За 5 месяцев 2020 года профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 14 несовершеннолетних подростков.

На учете не состоят подростки, употребляющие наркотики или ЗКС. За каждым несовершеннолетним закреплен наставник и сотрудник полиции, которые осуществляют постоянную связь с семьей несовершеннолетнего.

В районе создан один «социальный патруль» и 6 «родительских патрулей».

Во время ночных дежурств, члены «социального и родительских патрулей» проверяют места скопления молодежи, места, запрещенные для посещения молодежи до 18 лет, состоящих на различных видах учета несовершеннолетних, неблагополучные семьи.

Приоритетным является трудоустройство и направление в лагеря отдыха подростков данных категорий в каникулярный период.

Также комиссией создана рабочая группа для посещения семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Комиссия организует выезды в учебные заведения района для проведения профессиональных бесед, как с учащимися, так и с родителями.

Рабочая группа, созданная КДН, члены советов профилактики при сельских администрациях, педагоги учебных заведений, участковые инспектора, члены «родительского и социального патрулей», работники Управления социальной защиты населения Тонкинского района регулярно посещают и оказывают помощь семьям, состоящим на учете. В праздничные дни утверждается план межведомственных мероприятий и график посещения таких семей.

Население информируется через районную газету «Красное знамя» (даются номера телефонов) о незамедлительном сообщении, о фактах ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей или выявления случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в пункт полиции и единую диспетчерскую службу.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, в том числе:

- сосредоточение всех имеющихся сил и средств правоохранительных органов на борьбе с террористической угрозой, преступлениями экстремистской направленности;

- снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений, профилактика преступлений против личности;

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Тонкинского муниципального района Нижегородской области в борьбе с преступностью;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам;

- оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2021 - 2023 годах. Муниципальная программа реализуется в один этап.

В течение этого периода необходимо продолжить усовершенствование деятельности заинтересованных органов исполнительной власти Тонкинского муниципального района Нижегородской области и правоохранительных органов
в деле профилактики преступлений и иных правонарушений.

- 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |  |  | Сроки выполнения |  |  | Исполнители мероприятий (по согласованию) | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: минимизация социального и экономического ущерба населению, сокращение числа правонарушений, сосредоточение всех сил и средств в борьбе с правонарушениями среди населения района, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести месячники правовых знаний в школах района, Тонкинском филиале Шахунского агропромышленного техникума |  |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), пункт полиции (дислокация пгт Тонкино) МО МВД России «Уренский» (далее – ПП) (по согласованию), Управление образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – управление образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Вести постоянный учет неблагополучных семей, своевременно обмениваться информацией |  |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  | Все органы и учреждения системы профилактики (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, родителей или законных представителей, а также пропаганда здорового образа жизни через местную газету |  |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  | Все органы и учреждения системы профилактики (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей оставшихся без попечения родителей или законных представителей в возрасте до 4 лет в детском отделении ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» |  |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  | ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2. Социально-реабилитационная работа с семьей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение лекций, бесед на родительских собраниях по профилактике пьянства, табакокурения, наркомании, употребления ЗКС, по правовой тематике |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию), управление образования, ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по выявлению семей и детей группы риска, родителей, не обеспечивающих надлежащего ухода и воспитания, контроля семей и несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП и ПДН ПП |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию), управление образования, ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организовать проведение смотров-конкурсов среди сельских администраций на лучшую работу с несовершеннолетними и родителями в летний период |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы (летний период) |  |  |  | КДН и ЗП, отдел культуры администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – отдел культуры), управление образования | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних подростов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  | Районный бюджет |  | 2021 – 2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, управление образования | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Мероприятия по организации и совершенствованию работы с «трудными» несовершеннолетними, состоящими на учете, находящимися в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | В рамках всероссийской межведомственной операции «Подросток» провести профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетними |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы (летний период) |  |  |  | КДН и ЗП, отдел культуры, управление образования, ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организовать смотр-конкурс на лучшую организацию работы с несовершеннолетними и неблагополучными семьями на закрепленных участках среди СУУ ПП |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Мероприятия по организации антиалкогольной пропаганды, борьбы с распространением наркомании, токсикомании, употребления ЗКС среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проводить беседы, мероприятия на тему «Подросток против наркотиков и алкоголя» в ОУ района |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию), управление образования, ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организовывать рейды по выявлению продажи спиртных напитков несовершеннолетним |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организовывать дежурства «Социального патруля» и «Родительского патруля» в вечернее время на территории района |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  |  | КДН и ЗП, управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Осуществлять круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения |  |  |  |  | 2021–2023 годы постоянно |  |  |  | ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Трудоустройство и занятость несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организовать каникулярный отдых детей из неблагополучных и малообеспеченных семей и детей, нуждающихся в особой защите государства |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию), управление образования, ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Индивидуально трудоустраивать несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН ПП и КДН и ЗП, детей из неблагополучных семей в период летних каникул |  |  |  |  | 2021–2023 годы (летний период) |  |  |  | ГКУ «Центр занятости населения Тонкинского района» Нижегородской области (по согласованию), КДН и ЗП, ПП (по согласованию), управление образования, ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: подпрограмма 1 «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсов среди образовательных организаций по профилактике употребления наркотических средств, ЗКС и пропаганде здорового образа жизни |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение антинаркотических акций |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация акций- конкурсов «Алкоголь, табак, наркотик – не хотим, выступаем против» |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | Районный дом культуры (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение муниципальных форумов, круглых столов по профилактике употребления наркотических средств, ЗКС и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи района |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение районного конкурса рисунка и плаката «Нет наркотикам, курению, алкоголю» |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Показ фильмов антинаркотической направленности |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | Районный дом культуры (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведение антинаркотических мероприятий «Спорт – для всех» |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | МБУ ФСК «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация книжных выставок: «Нет наркотикам!», «Полет над черной бездной», «Подросток и наркотики» |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение бесед, мероприятий на тему «Подростки против наркотиков» |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, отдел культуры, управление образования, ПП (по согласованию) | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению употребления наркотических средств и ЗКС |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, отдел культуры, управление образования, ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Организация и проведение на территории района комплексные оперативно-профилактические операции «Мак», «Допинг», «Канал», «Подросток-игла» |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Плановые оперативно-розыскные мероприятия по перекрытию каналов поступления НС и ПВ на территорию Тонкинского района |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Мероприятия, направленные на улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, доведение результата анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение приема граждан участковыми уполномоченными полиции, отчеты перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Мероприятия, направленные на формирование позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение опросов общественного мнения, касающихся вопросов безопасности граждан и деятельности органов внутренних дел района |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции на звание «Лучший по профессии» |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение целевых оперативно- профилактических мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно- бытовых отношений, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация проведения оперативно- профилактической операции, направленной на выявление фактов использования в преступных целях гражданского оружия, в том числе самообороны, и ограниченного поражения, а также для обеспечения его сохранности |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению преступлений в сфере производства и оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, недоброкачественных и опасных для жизни и здоровья потребителей товаров народного потребления, в том числе поступающих без таможенного декларирования |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Осуществление комплекса оперативно- профилактических мероприятий (операция «Суррогат») по выявлению и пресечению продаж алкогольных напитков, изготовленных с использованием технических жидкостей и другой некачественной продукции |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними и соблюдению организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, норм Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности по охране общественного порядка, снижению уровня преступности в общественных местах и на улицах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имущества граждан, в том числе при проведении массовых мероприятий |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение и установка в центральной части р.п. Тонкино в местах массового скопления граждан системы видеонаблюдения с выводом информации в дежурную часть пункта полиции |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | Администрация Тонкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | Администрация Тонкинского муниципального района, ПП (по согласованию) | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Принятие мер по дальнейшему развитию движения юных инспекторов дорожного движения, кружков и секций по изучению уголовного и административного законодательства |  |  | Районный бюджет |  | 2021–2023 годы |  |  |  | управление образования, ПП (по согласованию) | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, организацию психокорекционной работы, внедрение адаптивно-развивающих технологий в отношении несовершеннолетних, склоных к бродяжничеству и и совершению правонарушений, в том числе осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения своды |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию), управление образования, ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию и адаптацию подростков к условиям жизни после их освобождения из мест лишения свободы |  |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | КДН и ЗП, ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение целевых проверок на рынке, иных местах розничной торговли р.п. Тонкино и района по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами (по специальным планам) |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий и специальных операций «Нелегальный мигрант», «Нелегал» и других по выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции |  |  |  | 2021–2023 годы |  |  |  | ПП (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021–2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | Районный бюджет | 2021–2023 годы |  |  | Администрация Тонкинского муниципального района |  |  |  | 472,0 |  |  | 472,0 |  |  |  |  | 472,0 |  |  |  |  |  | 1 416, 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2019– 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,0 |  |  | 472,0 |  |  |  |  |  | 472,0 |  |  |  |  |  | 1 416, 0 |  |  |  |  |

- 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации муниципальной программы

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

1. Наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы.

2. Охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической защиты населения, обеспечения безопасности дорожного движения и безопасных условий труда населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Для каждой подпрограммы муниципальной программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.

- Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1. «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы (непосредственный результат): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления | чел. | 8 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Снижение количества неблагополучных семей, состоящих на учете | шт. | 20 | 20 |  | 16 | 16 | 16 |
| - Подпрограмма 2. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы (непосредственный результат): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества правонарушений, связанных с оборотом наркотиков | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 3. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы (непосредственный результат): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа преступлений | шт. | 10 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Снижение удельного веса количества преступлений, совершенных в общественных местах от общего числа преступлений | шт. | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения | чел. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2023 годы» |  | всего | 1 479,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 |
|  |  | районный бюджет | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 416,0 | 472,0 | 472,0 | 472,0 |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры |  |  |  |  |
|  |  | привлекаемые средства, в т.ч: |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных поселений |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | - «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 15,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор | 0 |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры |  |  |  |  |
|  |  | привлекаемые средства, в т.ч: |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных поселений |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Провести смотр-конкурс среди сельских администраций на лучшую работу с несовершеннолетними и неблагополучными семьями | всего | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних подростов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 12,0 | 4,0 | 4.0 | 4,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений несовершеннолетними в рамках межведомственной операции «Подросток» | всего |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Провести смотр-конкурс на лучшую организацию работы с несовершеннолетними и неблагополучными семьями на закрепленных участках среди СУУ ПП | всего |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик -координатор |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | - «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по противодействию распространения наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни | всего |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение муниципальных форумов, круглых столов по профилактике употребления наркотических средств, ЗКС и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи района | всего |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Проведение бесед, мероприятий на тему «Подростки против наркотиков» | всего | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | отдел культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению употребления наркотических средств и ЗКС | всего |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | отдел культуры | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | - «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции на звание «Лучший по профессии». Приобретение ценных подарков для победителей конкурсов | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Приобретение и установка в центральной части р.п. Тонкино в местах массового скопления граждан системы видеонаблюдения с выводом информации в дежурную часть ПП | всего |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. | - Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. | - Принятие мер по дальнейшему развитию движения юных инспекторов дорожного движения, кружков и секций по изучению уголовного и административного законодательства | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч.: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | муниципальный заказчик - координатор |  |  |  |  |
|  |  | управление образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы»» | всего | 1 416,0 | 472,0 | 472,0 | 472,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 416,0 | 472,0 | 472,0 | 472,0 |

- Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2023 годы» |  | всего, в т.ч. | 493,0 | 493,0 | 493,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 21,0 | 21,0 | 21.0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 472,0 | 472,0 | 472,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | - «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» | всего, в т.ч. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | - «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего, в т.ч. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | - «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего, в т.ч. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2023 годы» | всего, в т.ч. | 472,0 | 472,0 | 472,0 |
|  |  | расходы районного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 472,0 | 472,0 | 472,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования муниципальной программы;

- нерегулярное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов местного самоуправления и организаций, вовлеченных в процесс реализации муниципальной программы.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию муниципальной программы, планируется подготовка предложений направленных на:

- финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме;

- консолидацию действий органов местного самоуправления и организаций, принимающих участие в процессе реализации муниципальной программы.

2.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Эффективность муниципальной программы оценивается по достигнутым индикаторам муниципальной программы, изложенным в пункте 2.5 «Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы».

При оценке эффективности учитываются сроки исполнения мероприятий муниципальной программы.

Исполнение мероприятий муниципальной программы позволит получить:

экономический эффект - снижение размера материального вреда, причиняемого различными неблагоприятными факторами как населению, так и реальным секторам экономики Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

социальный эффект – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области.